## Лист1
Исполнение утвержденной инвестицонной программы ТОО "Окжетпес-Т" на 2022г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | План | Факт | Отклонение |  | Пояснение
[5 empty] | тенге | %
1 | Передача и распределение тепловой энергии
1 | Замена сетей.
1.1 | Замена участка внутриквартальной тепловой сети 2-го микрорайона по Республики 49,51,51/1,51/2,53,53/1,53/2,53/3,53/4 | 2465.37 | 43287.53 | 43957.8522 | 670.3222 | 1.5485 | Исполнение 100%. Связано с ростом стоимости материалов на ГЗ
1.2 | Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК-46 с переходом через ул. Абая до П-образного компенсатора по пр. Металлургов, 15/1 | 199.2 | 13115.67 | 13115.6683 | -0.00167 | -1.2733e-05 | Исполнение 100%.
1.3 | Замена участка уличной тепломагистрали по пр. Металлургов от ТК Металлургов, 13 с переходом через автодорогу ул. Абая до ТК-46 | 446 | 32928.34 | 32924.9279 | -3.4121 | -0.010362 | Исполнение 100%.
1.4 | Замена участка внутриквартальной тепловой сети 2-го микрорайонасо стороны ул. Абая у домам по ул. Абая 50,52,56,56/2 | 1295.35 | 24364.35 | 23293.593 | -1070.757 | -4.3948 | Экономия при проведении тенденых процедур на ГЗ
1.5 | ТМ-3. Замена П-одразного компенсатора ф820 мм (с надземной прокладки на подземную) и сального компенсатора ф820 мм по ул. Мичурина (заезд на н/станцию Металлург") | 67 | 17190.428 | 17193.5579 | 3.1299 | 0.018207 | Исполнение 100%.
1.6 | Замена участка уличной магистрали Соцгорода по ул.Луначарского, 101/2 | 195 | 12521.92 | 12523.4008 | 1.4808 | 0.011826 | Исполнение 100%.
| Всего на 2022 год : |  | 143408.238 | 143009.0001 | -399.2379 | -0.27839
Перенесено с 2021 на 2022 год
Закуп оборудования
| Закуп и установка насоса ТР-400 с частотным преобразователем на тепловую насосную станцию ТП-03 | 1 | 71975.939 | 71982.0722 | 6.1332 | 0.0085213 | Перенес утвержден с ДКРЕМ
| ТНС-1, ТНС-2, закуп электродвигателей для насосов СЭ 1250/70 | 4 | 15974.4 | 11010 | -4964.4 | -31.0772 | Исполнение 100%. Эконмия при проведении тенденых процедур на ГЗ
| Всего на 2022 год : |  | 87950.339 | 82992.0722 | 4958.2667
|  |  | 231358.577 | 226001.0723
2 | Снабжение тепловой энергией
1 | Приобретение оборудования
1.1 | Многофункциональные устройства | 5 | 1193.72 | 1314.5 | 120.78 | 10.118 | Исполнение 120%
1.2 | Источник бесперебойного питания UPS SVC RTL-1K-LCD | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | Исполнение 100%
| Всего на 2022 год |  | 1275.72 | 1396.5 | 120.78 | 9.4676
3 | Подача воды по распределительным сетям
| Замена участка ХПВ на 3А микрорайоне вдоль ул. Мичурина | 849.1 | 29294.07 | 28232.9376 | -1061.1324 | -3.6223 | Исполнение 100%. Эконмия при проведении тенденых процедур на ГЗ
| Закуп частотного преобразователя со шкафом управления на агрегат №5 насосной Металлург | 1 | 5650 | 5650 | 0 | 0 | Исполнение 100%
| Всего на 2022 год : |  | 34944.07 | 33882.9376 | -1061.1324 | -3.0367
4 | Отведение сточных вод
1. | Замена сетей
| Замена участка напорного коллектора по ул. Мичурина от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ (1 участок) | 400 | 63271.65 | 63271.647 | -0.003 | -4.7415e-06 | Исполнение 100%
| Замена участка напорного коллектора по ул. Мичурина от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ (1 участок) | 240 | 60249.54 | 60308.8126 | 59.2726 | 0.098378 | Исполнение 100%. Связано с ростом стоимости материалов на ГЗ
|  |  | 123521.19 | 123580.4596 | -59.2696 | 0.047983