## Отведение сточных вод
Перечень объектов
по инвестиционной программе за 2022год.
Отведение сточных вод
№ путевого листа,счета, акта | № договора | Адрес | Ф,мм, кол-во час | кол-во, стоимость м | Фактические затраты, тенге, без НДС-12%
1.Замена сетей
1.1 Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в строну ТЛМЗ ( 1 участок )
Сентябрь 2022 года
ТОО "Recon Ltd"
счет фактура № 11 от 19.09.2022г. | договор № 354гз от 05.07.2022г. | 1.Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в строну ТЛМЗ ( 1 участок ) | 820 | 400 | 60000000
|  | Итого за сентябрь 2022 года |  | 400 | 60000000
Октябрь 2022 года
ТОО "Recon Ltd"
счет фактура № 12 от 07.10.2022г. | доп. соглашение к договору № 354гз от 05.07.2022г. | Доп работа по замене участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ |  |  | 3271647
|  | Итого за октябрь 2022 года |  |  | 3271647
|  | Всего по поз. 1.1 ИП 2022 года |  |  | 63271647
1.2 Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в строну ТЛМЗ ( 2 участок )
Декабрь 2022 года
Картавенко А.Н.
акт № 2491 от 27.12.2022г. | Собственные силы | Сопутствующие работы по реконструкции камеры переключения попадающая при замене участка напорного коллектора ФНС 35 квартала | задвижка |  | 1393980.6
Есимбаев Б.Ф.
акт № 2433 от 15.12.2022г. | Собственные силы | Сопутствующие работы по замене задвижек в камере переключения при замене участка напорного коллектора ФНС 35 квартала | задвижка |  | 4192767.3
Хлапов А.А.
акт № 2446 от 19.12.2022г. | Собственные силы | Сопутствующая работа по установке сбросников, перемычек и изготовление переходов для переключения трубопровода при замене участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ |  |  | 7134867.21
Маликов К.К.
акт № 2549 от 30.12.2022г. | Собственные силы | Сопутствующая работа по монтажу отводов с патрубками ФНС 35 квартала |  |  | 1463544.31
Замойский А.Л.
акт № 2560 от 30.12.2022г. |  |  |  |  | 1166959.53
ТОО "Alliance Building Company"
счет фактура | договор № 354гз от 05.07.2022г. | Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в строну ТЛМЗ ( 2 участок ) | 820 | 240 | 8450000
акт № 2507 от 28.12.2022 года |  |  |  |  | 34769291.61
счет фактура № 8 от 29.12.2022 года | допик к договору № 354гз от 05.07.2022г. | Доп. Работа по замене участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в строну ТЛМЗ ( 2 участок ) |  |  | 1737402
|  | Итого за декабрь 2022 года |  |  | 60308812.56
|  | Итого по поз 1.2 |  | 240 | 60308812.56
|  | Всего по ИП 2022 года отведение сточных вод |  | 640 | 123580459.56

## Водопровод
Перечень объектов
по инвестиционной программе за 2022год.
Подача воды по распределительным сетям
№ акта | № договора | Адрес | Ф,мм | кол-во,м, шт | Фактические затраты, тенге, без НДС-12%
Замена сетей
1.Замена участка ХПВ на 3А микрорайоне вдоль ул. Мичурина. Инв № 300000023
Сентябрь 2022 года
ТОО "Alliance Building Company"
| договор № 353 от 04.07.2022 года | Замена участка ХПВ на 3А микрорайоне вдоль ул. Мичурина ( ГНБ ) | 200 | 687 | 22120000
Итого за сентябрь 2022 года |  |  |  | 687 | 22120000
Ноябрь 2022 года
ТОО "Alliance Building Company"
| доп соглашение к договору № 353 от 04.07.2022 года.08.2021 года | Доп работа по замене участка ХПВ на 3А микрорайоне вдоль ул. Мичурина ( ГНБ ) | 159 | 42 | 4598943
акт № 2190 от 16.11.2022 года |  |  | 219 | 120.1 | 1513994.56
Итого за ноябрь 2022 года |  |  |  | 162.1 | 6112937.56
ВСЕГО по поз.1 ИП 2022 года |  |  |  | 849.1 | 28232937.56
2. Закуп частотного преобразователя со шкафом управления на агрегат № 5 насосной Металлург
Декабрь 2022 года
ТОО "GSSP Qazaqstan"
| договор № 453 от 01.09.2022 года | 2. Закуп частотного преобразователя со шкафом управления на агрегат № 5 насосной Металлург | шт | 1 | 5650000
Итого за декабрь 2022 года |  |  |  |  | 5650000
Всего по ИП за 2022 год по подаче воды по распределительным сетям |  |  |  | 849.1 | 33882937.56

## Передача и распределение ТЭ
Перечень объектов
по инвестиционной программе за 2022год.
Передача и распределение тепловой энергии
№ акта | № договора | Адрес | Ф,мм | кол-во,м, шт | Фактические затраты, тенге, без НДС-12%
1. Замена сетей
1.1 Замена участка внутриквартальной тепловой сети 2 -го микрорайона по пр. Республики 49,51,51/1,51/2,53,53/1,53/2,53/3,53/4. Инв № 30000147
Октябрь 2022 года
ТОО "Alliance Building Company"
№ 4 от 06.10.2022г. | договор № 352 от 04.07.2022г. | Замена участка внутриквартальной тепловой сети 2 -го микрорайона по пр. Республики 49,51,51/1,51/2,53,53/1,53/2,53/3,53/4. | 219 | 460 | 25000000
|  |  | 159 | 50
|  |  | 114 | 420
|  |  | 89 | 1290
акт № 1777 от 30.09.2022г. |  |  |  |  | 12759686.47
|  | Итого за октябрь 2022 года |  | 2220 | 37759686.47
Ноябрь 2022 года
ТОО "Alliance Building Company"
нет счет фактуры | допка к договору № 352 от 01.11.2022г. | Доп. работа по замене внутриквартальной тепловой сети 2-го микрорайона по пр. Республики 49,51,51/1,51/2,53,53/1,53/2,53/3,53/4. | 219 | 56 | 3248343
|  |  | 159 | 46
|  |  | 114 | 124.97
|  |  | 89 | 18.4
акт № 2064 от 10.11.2022г. |  |  |  |  | 2949822.72
|  | Итого за ноябрь 2022 года |  | 245.37 | 6198165.72
Итого по поз.1 ИП за 2022 год |  |  |  | 2465.37 | 43957852.19
1.2 Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК-46 с переходом через улицу Абая до П-образного компенсатора по пр.Металлургов,15/1 ( 5 микрорайон ). Инв № 30000151
Август 2022 года
ТОО "Айнали "
№ 920 от 27.08.2022г. | договор № 130гз/2022г. От 31.03.2022г. | Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК-46 с переходом через улицу Абая до П-образного компенсатора по пр.Металлургов,15/1 ( 5 микрорайон ) | 426 | 163 | 4073916
№ 1547 от 31.08.2022г. |  |  | 219 | 10 | 7833344.89
|  | Итого за август 2022 года |  | 173 | 11907260.89
Сентябрь 2022 года
Маликов К.К.
акт № 1551 от 27.09.2022 г. | собственные силы | Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК-46 с переходом через улицу Абая до П-образного компенсатора по пр.Металлургов,15/1 ( 5 микрорайон ) | 325 | 26 | 1208407.44
|  |  | 426 | 0.2
|  | Итого за сентябрь 2022 года |  | 26.2 | 1208407.44
Итого по поз.1.2 ИП за 2022 год |  |  |  | 199.2 | 13115668.33
1.3 Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК- Металлургов 13 с переходом через а/дорогу ул. Абая до ТК-46 ( 2 микрорайон ). Инв № 30000147
Июль 2022 года
ТОО "Recon Ltd"
нет счет фактуры | договор № 141 от 28.03.2022 года | Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК- Металлургов 13 с переходом через а/дорогу ул. Абая до ТК-46 ( 2 микрорайон ) | 426 | 430 | 11675632
акт № 1330 от 21.07.2022г. |  |  |  |  | 19751896.32
|  | Итого за июль 2022 года |  | 430 | 31427528.32
Август 2022 года
ТОО "Recon Ltd"
нет счет фактуры | доп. соглашение к договору № 141 от 28.03.2022 года | Доп работа по замене участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК- Металлургов 13 с переходом через а/дорогу ул. Абая до ТК-46 ( 2 микрорайон ) | 426 | 16 | 832487
акт № 1863 от 11.10.2022 года |  |  |  |  | 664912.58
|  | Итого за август 2022 года |  | 16 | 1497399.58
Итого по поз.1.3 ИП за 2022 год |  |  |  | 446 | 32924927.9
1.4 Замена участка внутриквартальной теплотрассы 2-го микрорайона со стороны ул. Абая к домам по ул. Абая 50,52,56,56/1,56/2. Инв №
нет счет фактуры | договор № 452гз/2022 от 23.08.2022 года | Замена участка внутриквартальной теплотрассы 2-го микрорайона со стороны ул. Абая к домам по ул. Абая 50,52,56,56/1,56/2 | 159 | 201.89 | 15491476
|  |  | 114 | 537.52
|  |  | 89 | 555.94
акт № 1990 от 27.10.2022 года |  |  |  |  | 7802116.97
|  | Итого |  | 1295.35 | 23293592.97
Итого по поз.1.4 ИП за 2022 год |  |  |  | 1295.35 | 23293592.97
1.5 Замена П-образного компенсатора ф 820мм ( с надземной прокладки на надземную ) по ул. Мичурина ( заезд на насосную станцию Металлург). Инв №320000004
Октябрь 2022 года
Кононенко В.В.
акт № 1947 от 18.10.2022 | собственные силы | Замена П-образного компенсатора ф 820мм ( с надземной прокладки на подземную ) по ул. Мичурина ( заезд на насосную станцию Металлург) |  |  | 752945.48
|  | Итого за октябрь 2022 года |  |  | 752945.48
Ноябрь 2022 года
Хлапов А.А.
акт № 2029 от 07.11 2022 | собственные силы | Замена П-образного компенсатора ф 820мм ( с надземной прокладки на подземную ) по ул. Мичурина ( заезд на насосную станцию Металлург) | 820 | 67 | 13746143.02
|  | Итого за ноябрь 2022 года |  |  | 13746143.02
Декабрь 2022 года
Хлапов А.А.
акт № 2462 от 22.12.2022г. | собственные силы | Сопутствующая работа к поз. Замена П-образного компенсатора ф 820мм ( с надземной прокладки подземную ) по ул. Мичурина ( заезд на насосную станцию Металлург) |  |  | 259558.96
Маликов К.К.
акт № 2376 от 14.12.2022г. | собственные силы | Сопутствующая работа к поз. Замена П-образного компенсатора ф 820мм ( с надземной прокладки подземную ) и сальникового ф 820мм по ул. Мичурина ( заезд на насосную станцию Металлург) | 820 |  | 1890953.6
Кононенко В.В.
акт № 2586 от 30.12.2022г. | собственные силы | Сопутствующая работа к поз. Замена П-образного компенсатора ф 820мм ( с надземной прокладки подземную ) по ул. Мичурина ( заезд на насосную станцию Металлург) |  |  | 543956.81
|  | Итого за декабрь 2022 года |  |  | 2694469.37
Итого по поз 1.5 за 2022 год |  |  |  | 67 | 17193557.87
1.6 Замена участка уличной теплотрассы Соц.города по ул. Луначарского 101/2. Инв № 30000120
Август 2022 года
Маликов К.К.
акт № 1462 | собственные силы | Замена участка уличной теплотрассы Соц.города по ул. Луначарского 101/2 | 426 | 94 | 7444294.4
|  |  | 159 | 101
|  | Итого за август 2022 года |  |  | 7444294.4
Декабрь 2022 года
Хлапов А.А.
акт № 2460 от 21.12.2022г. | собственные силы | Замена участка уличной теплотрассы Соц.города по ул. Луначарского 101/2 | задвижки |  | 2596622.65
Картавенко А.Н.
№ 2575 от 31.12.2022 г. | собственные силы | Замена участка уличной теплотрассы Соц.города по ул. Луначарского 101/2 | павильон |  | 2033305.78
Маликов К.К.
акт № 2576 от 30.12.2022г. | собственные силы | Замена участка уличной теплотрассы Соц.города по ул. Луначарского 101/2 |  |  | 449177.97
|  | Итого за декабрь 2022 года |  |  | 5079106.4
|  | Итого по поз. 6.1 |  | 195 | 12523400.8
ВСЕГО по ИП 2022 года |  |  |  | 4667.92 | 143009000.06
Переходящие объекты с 2021 года
2. Закуп оборудования
2.1 Закуп и монтаж сетевого насоса ТР 400-470 с частотным преобразователем на тепловую насосную ТП-03
Апрель 2022 года
ТОО ПФ "Взлет Казахстан"
№ 710 от 25.04.2022 г. | договор № 123гз/2022 от 18.03.2022г. | Сопутствующие работы для монтажа насоса |  |  | 1883304
Июнь 2022 года
Ильин А.К.
№ 1151 от 29.06.2022 г. | собственные силы | Сопутствующие работы для монтажа насоса. Замена задвижки ф 600мм в ТП-03 | 600 | 1 | 2111135.38
Июль 2022 года
Ильин А.К.
№ 1158 от 04.07.2022г. | собственные силы | Сопутствующие работы . Замена задвижек ф 400мм и ф 600мм на ТП-03 |  |  | 2326459.27
Ноябрь 2022 года
ТОО "Hermes Energy Solutions"
| договор № 563 от 14.09.2021 года | Закуп насоса ТР 400-470 | шт | 1 | 43641071
ТОО "Hermes Energy Solutions"
| договор № 526 от 24.08.2021 года | Закуп шкафа управления с частотным преобразователем | шт | 1 | 12837397
Декабрь 2022 года
Замойский А.Л.
№ 2498 от 27.12.2022г. | собственные силы | Подключение нового агрегата ТР 400 |  |  | 930077
Картавенко А.Н.
№ 2492 от 27.12.2022 г. |  | Обвязка нового насоса трубопроводом на напоре и всасе | 630 | 12.3 | 2769324.42
Хлапов А.А.
№ 2465 от 22.12.2022г. |  | Обвязка нового насоса трубопроводом | 630 | 12 | 1240246.04
Картавенко А.Н.
№ 2559 от 30.12.2022 г. |  | Обвязка нового насоса трубопроводом на напоре и всасе | 630 | 24 | 4243058.14
|  | Итого по поз 2.1 |  |  | 71982072.25
2.2 Закуп электродвигателей для сетевых насосов на ТНС № 1 и ТНС № 2
Июль 2022 года
ТОО " WEC"
| договор № 342 от 28.06.2022 года | Закуп электродвигателя для сетевых насосов на ТНС № 1 и ТНС № 2 | шт | 1 | 5550000
Декабрь 2022 года
ОО " Организация инвалидов Belief"
| договор № 562 от 21.12.2022 года | Закуп электродвигателей для сетевых насосов на ТНС № 1 и ТНС № 2 | шт | 3 | 5460000
|  | Итого по поз. 2.2 |  |  | 11010000
|  | ВСЕГО по переходящим с 2021 года |  |  | 82992072.25