## 2023 (2 квартал)
Исполнение инвестиционной программы ТОО "Окжетпес-Т" за 2 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм./ количество | Длина м.п. | Утвержденно, тыс.тг без НДС | Исполненно, тыс.тг без НДС
по виду услуг: "Передача и распределение тепловой энергии"
1 | Замена участка теплотрассы 4 микрорайона от до Ч. Валиханова 19 до пр. Мира 106 (3 этап) | м | 1940 | 73585.7418 | 0
2 | Замена участка теплотрассы по ул. Матросова от ТНС Мира-Н.Абдирова до ул Кар. Шоссе | м | 450 | 47793.0213 | 0
3 | Внедрение нового вида теплоизоляции Центральной части города | м | 3143 | 29199.88 | 0
| Итого по передаче и распределению тепловой энергии 2023 г. |  |  | 150578.6431 | 0
по виду услуг: "Снабжение тепловой энергии"
1 | Компьютер в сборе MicroTower Процессор IntelCore i3 Оперативная память 4 ГБ Жесткий диск 500 ГБ, проводная мышь, проводная клавиатура, монитор 19 дюймов | шт | 1 | 178.5 | 0
2 | Операционная система Windows 10 Professional | шт | 10 | 892 | 0
3 | Свитч D-Link 48 портов | шт | 2 | 158 | 0
| Итого по снабжению тепловой энергии 2023 г. |  |  | 1228.5 | 0
по виду услуг: "Подача воды по распределительным сетям"
1 | Замена участка ХПВ вдоль 6-го микрорайона от ул.Амангельды до "Байтерека" | м | 450 | 36691.27 | 0
| Итого по распределению воды по водопроводным сетям 2023г. |  |  | 36691.27 | 0
по виду услуг: "Отведение сточных вод"
1 | Замена участка напорного коллектора ф 800мм от ФНС 35 квартала до КГН (2 участок) | м | 800 | 129697.47 | 0
| Итого по услугам водоотведения на 2023 г. |  |  | 129697.47 | 0
По виду услуг "Передача и распределение тепловой энергии" и "Отведение сточных вод" - закуп труб, работы не проводились.
По виду услуг: "Снабжение тепловой энергии" - планируется корректировка
№ п/п | Корректировка | Ед. изм. | Кол-во | Сумма инвестиций, тыс. тенге ( без НДС ) | Исполненно, тыс.тг без НДС
наименование мероприятия которое применительно к корректировке 2023 года.
1 | МФУ HP LaserJet Enterprise M528dn | шт. | 1 |  | 798.949
2 | Уличная IP видеокамера | шт. | 15 |  | 429.55
| ИТОГО на 2023 год |  |  |  | 1228.499