## 2023 (4 квартал)
Исполнение утвержденной инвестицонной программы ТОО "Окжетпес-Т" на 2023г.
№ п/п | Наименование мероприятия с учетом корректировки | Ед. изм. | Утверждено |  | Факт 12 месяцев 2023 года |  | Отклонение |  | примечание
|  |  | Кол-во , м,шт | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Кол-во по факту, м,шт | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | тыс. тенге | %
1 | Передача и распределение тепловой энергии
1. | Замена сетей.
1.1 | Замена участка теплотрассы 105 квартала | м | 1045 | 24924.61 | 1045 | 24949.7596 | 25.1496 | 0.1009 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ
1.2 | Замена участка теплотрассы по ул.Матросова,11(от ул.Ушинского до пр.Мира с переходом через пр.Мира) | м | 283 | 8987.66 | 283 | 9013.6437 | 25.9837 | 0.2891 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ
1.3 | Подготовка проектов узлов учета тепловой энергии,устанавлиемых на вводе МЖД и на группу частных домов | работа | 160 | 3404.48 | 160 | 3404.48 | 0 | 0 | Исполнение 100%
1.4 | Монтаж и поставка общедомовых узлов учета тепловой энергии | шт | 50 | 77000 | 50 | 77000 | 0 | 0 | Исполнение 100%
2. | Запуп и установка оборудования
2.1 | Демонтаж и монтаж камер КСО с поставкой оборудования на ТНС 8-го микрорайона | шт | 1 | 36261.89 | 1 | 36261.89 | 0 | 0 | Исполнение 100%
| Итого за 2023 год : |  |  | 150578.64 |  | 150629.7734 | 51.1334 | 0.39001
Дополнительные мероприятия на 2023 год ( в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции")
3.1 | Закуп и установка приборов учета тепловой энергии на вводе в МЖД и врезке на группу частных домов г.Темиртау | шт | 80 | 71580.64 | 0 | 0 | -71580.64 |  | Увеличение тарифа на доп. Инвестиции утвержден с 01.07.2023 года. В связи с этим дополнительные мероприятия ИП исполнены на 50%. Реализация данного мероприятия не исполнена
3.2 | Закуп электродвигателей ESQ V355-GST 6/0-315/1500 IP 23 IM 1001 об/мин перменного тока на ТНС-1 и ТНС -2 | шт | 2 | 19800 | 2 | 19800 | 0 | 0 | Исполнение 100%
3.3 | Замена участка теплотрассы 119квартала | м | 529 | 17944.06 | 529 | 18078.1982 | 134.1382 | 0.74754 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ
3.4 | Замена участка теплотрассы Соцгорода (пр.Республики,103 и 35 квартал) | м | 197.16 | 22394.983 | 197.16 | 22471.86 | 76.877 | 0.34328 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ
3.5 | Замена участка теплотрассы Старого города | м | 155.825 | 8268.487 | 155.825 | 8271.68 | 3.193 | 0.038616 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ
3.6 | Замена стальной запорной арматуры на тепловых сетях:ф 800мм-2;ф600-6;ф400мм-4;ф300мм-6;ф200мм-13;ф150мм-7шт | шт | 38 | 60012.25 | 24 | 17326.58 | -42685.67
|  | 4 |  | 200000.42 |  | 85948.3182
| ВСЕГО на 2023 год |  |  | 350579.06 |  | 236578.0916 | 51.1334
2 | Снабжение тепловой энергией
1 | Приобретение оборудования
1.1 | Многофункциональное утсройство | шт | 1 | 798.949 | 1 | 798.949 | 0 | 0 | Исполнение 100% .
1.2 | Устройство многофункциональное | шт | 1 | 269.925 | 1 | 269.925 | 0 | 0 | Исполнение 100% .
1.3 | Модем 4G Alttel | шт | 5 | 159.626 | 5 | 159.626 | 0 | 0 | Исполнение 100% .
| ВСЕГО на 2023 год |  | 7 | 1228.5 | 7 | 1228.5 | 0
3 | Подача воды по распределительным сетям
1. | Замена сетей.
1.1 | Замена участка хоз-питьевого водопровода вдоль пр. Республики от ул. Сейфулина до ул. Караганды методом горизонтально-направленного бурения | м | 400 | 26266.53 | 400 | 30868.9829 | 4602.4529 | 17.5221 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ и с дополнительной работой
1.2 | Замена участка водовода в районе ЧНФ | м | 60.05 | 6208.51 | 60.05 | 6143.5926 | -64.9174 | -1.0456 | Исполнение 100%
1.3 | Замена дефектных участков стальных трубопроводов на пластиковый водопровод : 6 мкр 27-30; Байсеитовой-Строителей; 71 квартал ул. Тищенко | м | 885.5 | 4216.23 | 885.5 | 3900.5195 | -315.7105 | -7.488 | Исполнение 100%
| Итого за 2023 год : |  | 1345.55 | 36691.27 | 885.5 | 40913.095 |  |  | 0
Дополнительные мероприятия на 2023 год ( в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции")
2. | Замена участка хоз-питьевого водопровода вдоль пр. Республики от пр. Строителей до ул. Караганды с переходом через ул. Караганды методом горизонтально-направленного бурения | м | 280 | 29121.17 | 280 | 31822.2347 | 2701.0647 | 9.2753 | Реализация данного мероприятия исполнена на 100%
| ВСЕГО за 2023 год |  | 1625.55 | 65812.44 | 1165.5 | 72735.3296 | 6922.8896 | 10.5191
4 | Отведение сточных вод
1. | Замена сетей.
1.1 | Замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ | м | 450 | 69074.18 | 450 | 69264.548 | 190.368 | 0.2756 | Исполнение 100% . Связано с ростом стоимости материалов по ГЗ и с дополнительной работой
2. | Замена оборудования
2.1 | Демонтаж и монтаж комплекта вакуумного выключателя с электромагнитным приводом, релейной защиты и автоматики. Пусконаладочные работы на ФНС квартала АБВ | к-т | 1 | 31623.29 | 1 | 31623.29 | 0 | 0 | Исполнение 100%
2.2 | Закуп и установка насоса ГРАТ 1800х67 для перекачивания фекальных вод на ФНС квартала АБВ | шт | 1 | 29000 | 1 | 29000 | 0 | 0 | Исполнение 100%
| ВСЕГО за 2023 год : |  |  | 129697.47 |  | 129887.838 | 190.368