## 2022 (4 квартал)
Исполнение утвержденной инвестицонной программы ТОО "Окжетпес-Т" за 4 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование мероприятия с учетом корректировки | Ед. изм. | Утверждено |  | 4 квартал 2022 года |  | Отклонение |  | примечание
|  |  | Кол-во , м,шт | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Кол-во по факту, м,шт | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | тыс. тенге | %
1 | Передача и распределение тепловой энергии
1. | Замена сетей
| Замена участка внутриквартальной тепловой сети 2-го микрорайона по пр.Республики 49,51,51/1,51/2,53,53/1,53/2,53/3,53/4 | м | 2465.37 | 43287.53 | 246.537 | 4328.753 | -2218.833 | 10 | Исполнение 100%
| Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК-46 с переходом через ул.Абая до П-образного компенсатора по пр.Металлургов,15/1 | м | 199.2 | 13115.67 | 19.92 | 1311.567 | -179.28 | 10 | Исполнение 100%
| Замена участка уличной тепломагистрали по пр.Металлургов от ТК Металлургов,13 с переходом через автодорогу ул.Абая до ТК-46 | м | 446 | 32928.34 | 44.6 | 3292.834 | -401.4 | 10 | Исполнение 100%
| Замена участка внутриквартальной теплотрассы 2-го микрорайона со стороны ул.Абая к домам по ул Абая 50,52,56/1,56,56/2 | м | 1295.35 | 24364.35 | 129.535 | 2436.435 | -1165.815 | 10 | Исполнение 100%
| Замена П-образного компенсатора по ул.Мичурина в районе насосной станции Металлург | м | 67 | 17190.428 | 6.7 | 1719.0428 | -60.3 | 10 | Исполнение 100%
| Замена участка уличной магистрали Соцгорода по ул.Луначарского,101/2 | м | 195 | 12521.92 | 19.5 | 1252.192 | -175.5 | 10 | Исполнение 100%
Исполнение перенесено на 2022год
Закуп оборудования
| Закуп и установка насоса ТР 400-470о с частотным преобразователем на тепловую насосную ТП-03 | шт. | 1 | 71975.94 | 1 | 7197.594 | 0 | 100 | Исполнение 100%
| ТНС-1, ТНС-2, закуп электродвигателей для насосов СЭ 1250/70 | шт. | 4 | 15974.4 | 4 | 1597.44 | 0 | 100 | Исполнение 100%
2 | Снабжение тепловой энергией
| Многофункциональные устройства | шт. | 5 | 1193.72 | 5 | 119.372 | 0.5 | 100 | Исполнение 100%
| Источник бесперебойного питания UPS SVC RTL-1K-LCD | шт. | 1 | 82 | 1 | 8.2 | 0.1 | 100 | Исполнение 100%
| ВСЕГО на 2022 год |  | 6 | 1275.72 | 6 | 127.572 | 0.6
3 | Подача воды по распределительным сетям
1. | Замена участка ХПВ 3А микрорайона вдоль ул.Мичурина (ГНБ) | метр | 849.1 | 29294.07 | 84.91 | 2929.407 | -764.19 | 10 | Исполнение 100%
| Закуп частотного преобразователя со шкафом управления на агрегат №5 на насосной Металлург | шт. | 1 | 5650 | 1 | 565 | 0 | 100 | Исполнение 100%
| Итого за 2022 год : |  |  |  | 85.91 | 3494.407 |  |  | 0
4 | Отведение сточных вод
1. | Замена сетей
| замена участка напорного коллектора от ФНС 35 квартала в сторону ТЛМЗ (1 участок) | м | 400 | 63271.65 | 40 | 6327.165 | -360 | 10 | Исполнение 100%
| замена участка напорного коллектора от Ф НС 35 квартала в сторону ТЛМЗ(2 участок) | м | 240 | 60249.54 | 24 | 6024.954 | -216 | 10 | Исполнение 100%
| ВСЕГО за 2022 год : |  |  | 123521.19 |  | 12352.119 | -576