## Факт ИП 2019 за 1 кв
ПЕРЕЧЕНЬ работ на тепловых, водопроводных, канализационных сетях по инвестиционной программе на 2019 года ТОО "Окжетпес-Т"
№ п/п | № п/п | Наименование объекта | Диаметр,мм | Длина м.п. | План, тыс.тенге | Утверждено тарифными сметами, тыс.тенге | Факт 12 месяцев, тыс. тг | Отклонение от УТВ-ГО, тыс.тг | Отклонение от УТВ-ГО, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.Передача и распределение тепловой энергии
1. |  | Приобретение нового КТП на смешивающую тепловую насосную станцию 9А микрорайона , Лисовенко 33Т ( 2 трансформатора по 630 кВт) | шт | 1 | 7000 |  | 0
2. |  | Приобретение трансформатора 400 кВА для тепловой насосной станции Темиртауская № 7Т | шт | 1 | 1600 |  | 0
3. |  | Замена участка теплотрассы от пр. Республики 43 до пр. Комсомольского 21/1-21/2 и Д/сад | 219 | 300 | 23751.7005 |  | 0
|  |  | 159 | 360
|  |  | 108 | 320
|  |  | 89 | 320
4. |  | Замена участка теплотрассы от ТК IV ул. Димитрова до ОСШ № 21 1-го микрорайона | 159 | 420 | 5610.968 |  | 0
5. |  | Замена участка теплотрассы по переулку Спортивному от Менделеева до Луначарского | 273 | 1300 | 42820.379 |  | 0
6. |  | Приобретение автовышки ( автогидроподъемник ) | шт | 1 | 23989 |  | 0
7. |  | Внедрение нового вида теплоизоляции |  |  | 22925.6 |  | 0
|  | Итого по разделу № 1 передача и распределение тепловой энергии |  |  | 127697.6475 | 111493.28 | 0 | -111493.28 | -100
2. Подача воды по распределительным сетям
3. |  | Приобретение агрегата с частотным преобразователем на насосную "Металлург" |  |  | 9700 |  | 0
4. |  | Приобретение автотранспорта МТЗ 82.1 с установкой для откачки воды | шт | 2 | 0 |  | 0
5. |  | Приобретение электродвигателя переменного тока 22 кВт 3000 об/мин для насосных ХПВ | шт | 2 | 500 |  | 0
6. |  | Установка и монтаж стационарного газоаналитического комплекса на насосной станции ХПВ Сопка Опан | шт | 1 | 5200 |  | 0
7. |  | Замена участка трубопроводов ХПВ на насосной станции "Металлург" |  |  | 11000 |  | 0
8. |  | Замена дренажного насоса ХПВ на насосной станции Сопка Опан |  |  | 4300 |  | 0
9. |  | Замена участка трубопровода по ул. Кар. Шоссе от ул. Мичурина до ул. Коммунаров | 426 | 300 | 11500 |  | 0
10. |  | Замена участка трубопровода по ул. Мичурина от насосной Строителей-Мичурина до ВК ул. Кар. Шоссе | 159 | 300 | 2000 |  | 0
11. |  | Замена участка ХПВ по 68 кварталу в районе дома № 1 | 159 | 50 | 494.32 |  | 0
|  | Итого по разделу № 2 подача воды по распределительным сетям : |  |  | 44694.32 | 27167.4 | 0 | 0 | -100
3. Отвод сточных вод
1. |  | Замена участка напорного коллектора между камерами гашения напора в Западной промзоне | 820 | 500 | 66354.33 |  | 0
2. |  | Разработка ПСД отдельного помещения на ФНС 117 квартала для перехода насосного оборудования с частотными преобразователями |  |  | 4848.1 |  | 0
3. |  | Приобретение автотехники Экскаватор ЕК-14-20 со сменным навесным оборудованием | шт | 1 | 35500 |  | 0
4. |  | Закуп и установка высоковольтного вакуумника 630А, исполнение КСО-2 на ФНС 35 квартала | шт | 3 | 4380.74 |  | 0
5. |  | Восстановление вентиляционного оборудования на фекальной насосной станции 117 квартала |  |  | 18329.692 |  | 0
6. |  | Замена электрооборудования на фекальных насосных станциях |  |  |  |  | 0
|  | Итого по разделу 3 отвод сточных вод : |  |  | 129412.862 | 96032.19 | 0 | -96032.19 | -100