## Мероприятия (hidden)
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОО "Окжетпес-Т" |  |  |  |  | Директор ТОО "Окжетпес"
_______________Утешев Е.А. |  |  |  |  | _______________Кусиди Ю.Х.
"____"____________2016г. |  |  |  |  | "____"____________2016г.
Руководитель ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Темиртау"
_______________Акулова Т.М.
"____"____________2016г.
СПИСОК
восстановление асфальтобетонного покрытия на автодорогах и на пешеходных переходах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях на 2016 год (Корректировка)
№ п/п | Адрес | Ед.изм | Объём работ | Приложение | Выполнение работы | Примечание | Дата проведения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ул.Калинина (район магазина "Империя Мебели") | м2 | 100 |  | 100%
2 | 6 мкр, ж/д 25 (кафе "Иволга") | м2 | 100 |  |  | 1.
3 | 6 мкр, ж/д 33,34 | м2 | 100 |  |  | 1. в 15 г сделали
4 | пр.Металлургов: от ул.Димитрова до пр.Мира | м2 | 950 |  | 100% | 1.
5 | Переход ул.Димитрова-ул.Металлургов | м2 | 200 |  |  | 1.
6 | переход ч/з пр.Мира на пр.Металлургов | м2 | 100
7 | 105 кв-л, м/у ж/д 33 и 33/1 | м2 | 200 | на контроле у Акима
8 | 6 мкр, ж/д 59 | м2 | 320 | на контроле у Акима
9 | Б.Независимости, ж/д 21,13 | м2 | 180 | письма жителей
10 | от пр.Республики до пр.Металлургов 13 | м2 | 1200 | письма жителей | 100% | 1.
11 | пр.Металлургов, ж/д 8 | м2 | 10 | письма жителей
12 | пр.Мира, ж/д 118/1 | м2 | 400 | письма жителей
13 | ТК-14а | м2 | 60 | письма жителей
14 | ул.Амангельды, магазин "Кооператор" | м2 | 200 | на контроле у Акима
15 | ул.Димитрова,ж/д 8 | м2 | 50 | письма жителей
16 | ул.Кар.шоссе, 100 | м2 | 100 | восстановление
17 | ул.Чайковского (Поликлиника №1) | м2 | 15 | письма жителей
18 | ул.Ч.Валиханова, ж/л 17,20,20/1 | м2 | 60 | письма жителей
19 | Перекрёсток улиц Калинина - Димитрова | м2 | 150 | контроль ОЖКХ |  | 1.
20 | Перекрёсток улиц Темиртауская - Пионерская | м2 | 350 |  |  | благоустройство вокруг насосной станции
21 | ул.Байсеитова,6 | м2 | 120 | письма жителей
22 | пр.Комсомольский, ж/д 66/1, ж/д 64/1 | м2 | 200 | КСК письмо
23 | 4 мкр, ж/д 98 | м2 | 150 | письма жителей
24 | 6 мкр, ж/д 57 | м2 | 80 | письма жителей | 100% | работа выполнена.
25 | 6 мкр вдоль магазина "Нура" | м2 | 300 | письма жителей
26 | 9 мкр, ж/д 37,38,39,40 | м2 | 200 | письма жителей
27 | пр.Комсомольский, ж/д 56, магазин "Шик" | м2 | 120 | письма жителей
28 | пр.Металлургов, ж/д 25-25/1, ресторан "Ласточка" | м2 | 140 | письма жителей
29 | пр.Мира, 54 | м2 | 100 | письма жителей
30 | пр.Мира, 118/2 | м2 | 45
31 | Перекрёсток улиц Республики - Маяковского | м2 | 78
32 | пр.Республики, 13а. Парк "Восток" | м2 | 160 | письма жителей
33 | ул.Мичурина, н/ст "Металлург" | м2 | 2200 |  |  | 1.
34 | пр.Строителей, 51 | м2 | 150 | письма жителей
35 | 9 мкр ул.Амангельды | м2 | 410 | письма жителей
36 | ул.Димитрова, 13 | м2 | 40 | письма жителей
37 | ул.Калинина, 66/2 | м2 | 30 | письма жителей
38 | ул.Калинина, 30 | м2 | 12 | письма жителей
39 | ул.Победы, 17 (Лицей) | м2 | 40 | письма жителей
40 | перекрёсток ул.Тольятти-пер.Строительный | м2 | 20
41 | перекрёсток ул.Тольятти-пер.Телеграфный | м2 | 45
42 | перекрёсток улиц Тольятти-Турмагамбетова | м2 | 45
43 | ул.Турмагамбетова,3 | м2 | 20
44 | ул.Чернышевского, 95 | м2 | 350 | письма жителей
45 | перекрёсток улиц Школьная-Панфилова | м2 | 138
46 | 70 квартал, район магазина "Мебель", ДЮЦ | м2 | 24 | письма жителей | 100%
47 | 6 мкр, 30 | м2 | 180 | письма жителей
48 | 6 мкр, 61 | м2 | 100
49 | 6 мкр, 70 | м2 | 130
50 | 6 мкр, 17 | м2 | 60 |  |  | тротуар
51 | 6 мкр, 40 | м2 | 400
52 | 6 мкр, 44,45 | м2 | 45
53 | 6 мкр, 30 | м2 | 60
54 | пр.Комсомольский, 20 | м2 | 40
55 | ул.Чернышевского, 9/1 | м2 | 150 | письма жителей
56 | 7 мкр, 59 | м2 | 120
57 | ул.Амангельды, магазин "Амангельды" | м2 | 60 | предписание 161
58 | перекрёсток улиц Чайковского-Республики | м2 | 100 | предписание 115 |  | тротуар
59 | ул.Калинина, 15/1 | м2 | 40 | жалоба
60 | перекрёсток улиц Строителей-Ушинского | м2 | 100 | предписание 149
61 | перекрёсток улиц Мичурина-Строителей | м2 | 200 | предписание 165
62 | пр.Металлургов, "Музей" | м2 | 200 | предписание
63 | ул.Фрунзе | м2 | 50
64 | 8 мкр, насосная станция | м2 | 200 |  |  | переход дор.полотно
65 | пр.Комсомольский, 51/2 | м2 | 150 | письма жителей
66 | перекрёсток улиц Димитрова-Менделеева | м2 | 320
67 | Заезд на магазин "Нура" | м2 | 1000
68 | ул.Менделеева, 2. Насосная станция | м2 | 425
69 | Дополнительный объем | м2 | 5340
| Итого | м2 | 19532
| Экономист ТОО "Окжетпес" |  |  |  | Цапушелла О.С.
| Начальник ПТО ТОО "Окжетпес-Т" |  |  |  | Чаторова Е.Э.
| Подрядчик "ASK-Trade" |  |  |  | Савельева Е.Г.

## ГРАФИК (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Руководитель ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Темиртау" |  |  | Директор ТОО "Окжетпес-Т"
| _______________Гаджиев Н.А. |  |  | Пугачев С.В.
| "____"____________2019г. |  |  | "____"____________2019г.
ГРАФИК
восстановления асфальтобетонного покрытия на автодорогах и на пешеходных переходах проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т" на май,июнь 2019года.
№ п/п | Адрес | Ед.изм | Объём работ | Май |  | Июнь |  |  | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
Восточный район
| пр.Комсомольский,89,89/1 | м2 | 100
Центральный район
| 3А мкр.,д.1,4,16,17 | м2 | 110
3микрорайон.:
| Димитрова 70/1,70/2,68,68/1,Металлургов12 | м2 | 170
| Димитрова76,80/2,86/2 | м2 | 60
| пр.Республики 67/2,67/3,73/1 | м2 | 80
4микрорайон:
| Ч.Валиханова,14,18 | м2
4мкр.ж/д.67
| Пр.Металлургов,22,22/3,24,26/1,26/3,28,30,т/дом "Элем" | м2 | 250
9микрорайон:
| 9мкр,ж/д.5Б-5В | м2 | 150
| 9мкр,ж/д.1Г-3Д | м2 | 75
| 9мкр,ж/д.д.38 | м2 | 40
| 6 мкр, 30 | м2 | 180
| 6 мкр, 61 | м2 | 100
| 6 мкр, 70 | м2 | 130
| 6 мкр, 17 | м2 | 60
| 6 мкр, 44,45 | м2 | 45
| 6 мкр, 57 | м2 | 60
| пр.Комсомольский, 20 | м2 | 40
Кар.шоссе 45
| Расчетный центр | м2
Насосные станции
| Насосная станция 9а квартала | м2 | 675
| Насосная станция ФНС 35 квартала | м2 | 1136
| Насосная станция Металлург | м2 | 1260
| Насосная станция с.Опан | м2 | 1990
| ул.Менделеева, 4. Насосная станция | м2 | 425
| Офис ВР Г.Дружбы 14 | м2 | 300
| Дополнительный объем | м2 | 2000
| Итого | м2 | 9428
Начальник ПТО ТОО "Окжетпес-Т"

## Лист3 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОО "Окжетпес-Т"
Пугачев С.В.
"____"____________2019г.
Список
восстановления асфальтобетонного покрытия на автодорогах и тротуарах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т"
№ | Адрес | Ед.изм | Объём работ | Объем работ по ОЖКХ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Восточный район
участок №2
1 | ул.Блюхера -Коммунаров | м2 |  | 60 | ремонт дороги
2 | пр Строителей- ул.Коммунаров | м2
3 | ул.Калинина -Коммунаров | м2 |  | 80 | ямочный ремонт а/дороги по ул.Калинина
4 | пр Республики-ул.Калинина | м2
5 | ул.Калинина д7 | м2 | 20
6 | пр Республики 8 | м2 | 10
|  |  | 30 | 140
участок №3
1 | ул. Караганды ( Каршоссе) 28 | м2 | 7 |  | асфальт
7
участок №4
1 | ул.Димитрова 13/2 | м2 | 30 |  | асфальт
2 | пр Комсомольский 23/2,23/3 | м2 | 36
66
участок №6
1 | 68 квл д 1,2,3,4,7,10 | м2 |  | 170 | асфальт
2 | пр Мира д55 | м2 | 16
3 | пр Комсомольский д89,89/1,89/2 | м2 | 100
| Г.Дружбы д 6/1 | м2 | 60
|  |  | 176 | 170
участок №7
1 | ул.Димитрова д54,58/1 | м2 | 55 |  | асфальт
2 | пр Комсомольский д20-28 | м2 | 40
3 | пр Республики 51/1 | м2 | 25
4 | пр Республики д9 | м2 | 30
150
| Всего по ВР: | м2 | 422
Центральный район
участок №8
1 | ул.Димитрова д 80/2 | м2 | 8 |  | асфальт
2 | ул.Димитрова 76 | м2 | 21
3 | ул.Димитрова 68 | м2 | 33
4 | ул.Димитрова 86/2 | м2 | 8
5 | 3а мкр д16 | м2 | 21
6 | 3а,4 | м2 | 10
101
участок №10
1 | пр Мира д106 | м2 | 20 |  | асфальт
2 | пр Мира д100 | м2 | 30
3 | пр Мира д 90-92 | м2 | 30
4 | пр Мира 88 | м2 | 25
5 | ул.Ч.Валиханова д14-18 | м2 | 35
6 | 9 мкр д1Г | м2 | 50
7 | 9мкр д38 | м2 | 10
8 | 9 мкр,3Д | м2 | 25
9 | 9 мкр д5Б,В | м2 | 50
10 | Металлургов,22-26/3,24 | м2 | 150
11 | 4мкр,67 | м2 | 20
445
участок №11
1 | 6мкр,43 | м2 | 50 |  | асфальт
2 | 6мкр,49 | м2 | 10
3 | 6мкр,62-64 | м2 | 60
4 | 6мкр,27 | м2 | 20
5 | Байтерек | м2 | 65
6 | 8мкр.,13 | м2 | 35
7 | 8мкр,57 | м2 | 50
290
участок №10
1 | 7-7,1б,20,48 | м2 |  | 70 | асфальт
2 | Комсомольский,58/1,60,64 | м2 |  | 40
3 | Айнур,тротуар | м2 | 20
|  |  | 20 | 110
участок №12а (соцгород)
1 | Мира,114 | м2 | 20
2 | Менделеева,2,Димитрова,104 | м2 | 20
40
| Всего по ЦР: |  | 896
Участок эл.сетей
| По городу | м2 | 300
| Итого по ВР ,ЦР и эл.сетям: |  | 1618
Предварительный перечень асфальтировки после текущих ремонтов
1 | ФНС 117 квартала | м2 | 300 |  | асфальт
2 | пр.Комсомольский,ХФК | м2 | 300
3 | ул.Ушинского-Строителей,ХФК | м2 | 300
4 | ул.Амангельды,ХФК | м2 | 300
5 | 32квартал,Чернышевского,110,110/1, 112,112/1,114 | м2 | 150
6 | пер.Спортивный,Менделеева, ул.Чернышевского | м2 | 300
7 | ул.Бетховена,5мкр. | м2 | 600
8 | 70 квартал,текущий ремонт хпв | м2 | 300
9 | Байсеитовой,тротуар,текущий ремонт | м2 | 600
10 | Проезд(тротуар) от Блюхера до Чайковского,вдоль поликлиники | м2 | 750
11 | 1мик-н,ИП (Республики,43 и т.д.) ,в т.ч. Комсомольский,19/1,21/1 | м2 | 300
| Всего: |  | 4200
| Итого: |  | 5818
1 | Кар.шоссе 45 | м2 | 1200 |  | асфальт
| Итого | м2 | 7018
| Инженер ПТО ТОО "Окжетпес-Т" |  |  |  | Замойская А.А.

## Лист1 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОО "Окжетпес-Т"
Пугачев С.В.
"____"____________2019г.
ГРАФИК
восстановления брусчатки на пешеходных переходах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т"на 2020год
№ п/п | Адрес | Ед.изм | Объём работ | примечание
1 | 2 | 3 | 4
Восточный район
| 70квартал,остан.пав-он | м2 | 30 | ремонтные работы
Центральный район
1 | Димитрова,68 | м2 | 10
2 | Айнали | м2 | 20
3 | Мира,70 | м2 | 20
Кар.шоссе 45
| Расчетный центр | м2 | 500
| Итого | м2
| Начальник ПТО ТОО "Окжетпес-Т" |  |  | Чаторова Е.Э.

## Лист2 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Руководитель ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД, |  |  | И.о.директора ТОО "Окжетпес-Т"
С и ЖИ г. г.Темиртау"
| _______________Гаджиев Н.А. |  |  | Работягов С.А.
| "____"____________2019г. |  |  | "____"____________2019г.
ГРАФИК
восстановления асфальтобетонного покрытия на автодорогах и на пешеходных переходах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т" на май,июнь 2019года.
№ п/п | Адрес | Ед.изм | Объём работ | Май |  | Июнь |  |  | Примечание
|  |  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7
Восточный район
1 | пр.Комсомольский,89,89/1 | м2 | 100
Центральный район
1 | 3А мкр.,д.1,4,16,17 | м2 | 110
3микрорайон.:
2 | Димитрова 70/1,70/2,68,68/1,Металлургов12 | м2 | 170
3 | Димитрова76,80/2,86/2 | м2 | 60
4 | пр.Республики 67/2,67/3,73/1 | м2 | 80
4микрорайон:
5 | Ч.Валиханова,14,18 | м2 | 35
6 | 4мкр.ж/д.67
7 | Пр.Металлургов,22,22/3,24,26/1,26/3,28,30,т/дом "Элем" | м2 | 250
9микрорайон:
8 | 9мкр,ж/д.5Б-5В | м2 | 150
9 | 9мкр,ж/д.1Г-3Д | м2 | 75
10 | 9мкр,ж/д.д.38 | м2 | 40
| Итого | м2 | 1070
| Начальник ПТО ТОО "Окжетпес-Т" | [5 empty] | Чаторова Е.Э.

## Лист4 (hidden)
Согласовано:
Директор ТОО "Окжетпес-Т"
_____________Пугачев С.В.
"___"___________2019год
Список
восстановления асфальтобетонного покрытия на автодорогах и тротуарах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т" на сентябрь 2019 года
№ | Адрес | Примечание
1 | 2 | 5
1 очередь
1 | Комсомольский19,19/1,2,21,21/1 | текущий ремонт
2 | пр.Республики 43/1,43/2
2 очередь
1 | 32квартал:Чернышевского,106-108,110,110/1, 112,112/1,114,Мира 112/3,110б | текущий ремонт
2 | пер.Спортивный,4
3 | 6мкр,14-24 магазин Фасон | текущий ремонт
3 очередь
1 | 68 квл д 1,2,3,4,7,10
2 | пр Республики д5
3 | Димитрова-Крупской
4 | 70квартал,9,10,21,22,3,6 | текущий ремонт
5 | Строителей,41
6 | Металлургов,7/3 | текущий ремонт
7 | ул.Димитрова д 88
8 | пр.Металлургов12/3(сзади аптеки),12/1
9 | пр Мира д100 ,106
10 | ул.Ч.Валиханова д14
11 | Металлургов,30,34
12 | Остановка Радуга
13 | 7-59,60 | в/квартальный проезд
14 | Комсомольский,62 | тротуар
| Инженер ПТО | Замойская А.А.

## Лист5 (hidden)
Восстановление брусчатки - 2019г.
| Адрес | Наименовнаие работ | Брусчатка,м2 | Поребрик,м | Бордюры,м
1 | Каршоссе,45. Расчетный центр | Устройство нового тротуара | 245 | 85
2 | Каршоссе,47 | Устройство крыльца КПП | 28 | 40
3 | ТК-49 | Восстановление брусчатки после ремонтных работ | 50 | 6
4 | Металлургов-Димитрова - ТК-06 |  | 40
5 | Димитрова,68,тротуар |  | 36
6 | Металлургов,25,Солнышко |  | 80
7 | Металлургов, 3 - 7/3 | Восстановление бордюр,поребрика и брусчатки | 226 | 278 | 94
8 | пр.Мира: тротуар вдоль дома № 84, ТК-15, Магазин Двери | Восстановление брусчатки и поребрика | 184
9 | пр.Металлургов,зеленая зона ТМ-3 напротив дома №26-28 | Восстановление брусчатки и поребрика | 400

## Лист6 (hidden)
Восстановление брусчатки - 2019г.
| Адрес | Наименовнаие работ | Брусчатка,м2 | Поребрик,м | Бордюры,м
1 | Каршоссе,45. Расчетный центр | Устройство нового тротуара | 245 | 85
2 | Каршоссе,47 | Устройство крыльца КПП | 28 | 40
3 | ТК-49 | Восстановление брусчатки после ремонтных работ | 50 | 6
4 | Металлургов-Димитрова - ТК-06 |  | 40
5 | Димитрова,68,тротуар |  | 36
6 | Металлургов,25,Солнышко |  | 80
7 | Металлургов, 3 - 7/3 | Восстановление бордюр,поребрика и брусчатки | 226 | 278 | 94
8 | пр.Мира: тротуар вдоль дома № 84, ТК-15, Магазин Двери | Восстановление брусчатки и поребрика | 184
9 | пр.Металлургов,зеленая зона ТМ-3 напротив дома №26-28 | Восстановление брусчатки и поребрика

## асфальт подр.2020 (hidden)
Согласовано:
Директор ТОО "Окжетпес-Т"
_____________Пугачев С.В.
"___"___________2020год
Список
восстановления асфальтобетонного покрытия на автодорогах и тротуарах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т" на 2020 года
№ | Адрес | Ед.изм. | Примечание
1 | 2 |  | 5
После устранения порывов на инженерных сетях
| 7 мкр.-2,1б,17,60,59 | м2 | 100
| Металлургов,7/3 | м2 | 250
| пр.Металлургов 26/5,32-34,26-26/1,22/1,22 | м2 | 180
| пр.Республики 65"а", 65/4,69 | м2 | 100
| Металлургов 12/1,6,12 | м2 | 50
| пр.Республики 10,14,16/1"Фобос", ул.Фрунзе ВТУЗ | м2 | 100
| ул.Димитрова 36,52 | м2 | 50
| пр.Комсомольский 35,55/1,29,21 ХПВ | м2 | 200
| ул.Калинина-Ушинского,Победы 21,19,Димитрова-Калинина,Республики-Калинина | м2 | 300
| Мира 106,100,90-92,88 (тратуар после кап.рем.хпв)106,108/1 | м2 | 320
| Ч.Валиханова 15/1,14-9 | м2 | 50
|  | Итого: | 1700
После выполнения текущих ремонтов на инженерных сетях
| Текущий ремонт уличной т/магистрали по пр.Металлургов от ТК-46 ул.Димитрова до ТК дома№25 пр.Металлургов (вдоль5го микр.) | м2 | 1000
| Текущий ремонт т/магистрали по ул.Матросова от ТНС 94 квартала до пр.Мира с переходом через пр.Мира | м2 | 400
| Текущий ремонт т/трассы по адресу пр.Мира с 84,82,86,84/1,84/2 | м2 | 200
| Замена участка теплотрассы в сторону 107-110 кварталов | м2 | 300
| Замена участка теплотрассы от Элегант-клуба по ул.Герцена до ул.Независимости 13/1 | м2 | 200
| Замена участка теплотрассы по ул.Димитрова 83,85 | м2 | 100
| Замена участка теплотрассы 6 микр.от 6-50 до 6-53 и 6-53 до 6-53Г | м2 | 100
| Замена участка теплотрассы 6 микр.от дома №2 до дома №29 и от дома №29 до дома №30 | м2 | 200
| Замена участка теплотрассы по адресу 3А микр к домам №17,19 | м2 | 200
| Замена участка теплотрассы по адресу 3А микр к домам №13 | м2 | 200
| Замена участка теплотрассы по пр.Металлургов к домам № 11,11/1,9,9/1,9/2 | м2 | 200
| Текущий ремонт ХПВ по ул.Мичурина от насосной "Металлург" вдоль "Детской деревни" до ВК 3А микр.дома №22 | м2 | 2000
| Замена участка ХПВ по ул.Караганды от пр.Республики до ул.Мичурина | м2 | 500
| Замена участка самотечного коллектора в р-не дома №51,55 6го мкр, в районе школы №27 7микр. | м2 | 100
|  | Итого: | 5700
После проведения ремонтных работ на электрических сетях
| Электрические сети | м2 | 500
Кар.шоссе 45
| Расчетный центр АБК4 | м2 | 1500
Кар.шоссе 47
| Террритория | м2 | 4000
Насосные станции
| Насосная станция 9а квартала | м2 | 675
|  | Итого: | 14075

## 15.05.20 (hidden)
Согласовано:
Директор ТОО "Окжетпес-Т"
_____________Пугачев С.В.
"___"___________2020год
Список
Восстановления асфальтобетонного покрытия на автодорогах и тротуарах после проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях ТОО "Окжетпес-Т" на 2020 год
№ | Адрес | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
После устранения порывов на инженерных сетях
2 микрорайон
1 | Городская больница №1 (сквер) | м2 | 60
5 | Металлургов,7/3,7/4,5 (ремонт 2019) | м2 | 200
|  | Итого: | 260
3 микрорайон
4 | Металлургов 12/1,12,6 | м2 | 70
|  | Итого: | 70
4 микрорайон
1 | пр.Мира 90/1 | м2 | 20
2 | Мира 96/1-96/2 | м2 | 50
3 | Мира 106,100,90-92,88 (тратуар после кап.рем.хпв)106,108/1, 104/2-104/3(т/тр) | м2 | 360
4 | 4мкр 67 | м2 | 60
5 | пр.Металлургов 26/5,32-34,26-26/1,22/1,22 | м2 | 180
6 | Б.Независимости 15/1,13 | м2 | 70
7 | Ч.Валиханова 15/1,14-9 | м2 | 50
8 | ул.Димитрова 53(Центр матери и ребенка) | м2 | 20
|  | Итого: | 810
5 микрорайон
5 | Металлургов 17 | м2 | 20
6 | ул.Димитрова 43 | м2 | 20
|  | Итого: | 40
7 микрорайон
1 | 7мкр 24А"Аян" | м2 | 40
2 | 7 мкр.-2,1б,5,17,16,60,59,16,2-41,33 | м2 | 260
|  | Итого: | 300
110 квартал
1 | ул.Строителей,21 | м2 | 30
|  | Итого: | 30
111 квартал
1 | пр.Республики 16/1"Фобос",16/1 | м2 | 50
|  | Итого: | 50
Соц. Город
11 | ул.Темиртауская -Пр.Мира (эл.сети) | м2 | 100
|  | Итого: | 100
"Горка дружбы-68квартал"
1 | 68 квартал 6-7 | м2 | 21
2 | пр.Комсомольский 35,55/1 | м2 | 80
3 | пр.Комсомольский6/1 | м2 | 20
4 | ул.Калинина 50-4б | м2 | 9
5 | г.Дружбы 37 | м2 | 30
6 | г.Дружбы 12 "А" | м2 | 20
|  | Итого: | 180
| Общая сумма м2 |  | 1840

## Лист7 (3)
График выполнения ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия
| № | Адрес | Ед.изм. | План | Факт | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
с 09.07-28.09.2024г
Восточная часть города
1 | 1 | Фурманова, 12,8,14 | м2 | 60 |  | с 09.07-28.07.2024г.
2 | 2 | Республики 21 | м2 | 20
3 | 3 | Строителей, 34-36 | м2 | 20
4 | 4 | Сейфуллина,51,51/1 | м2 | 2
5 | 5 | Строителей,40-42 | м2 | 15
6 | 6 | 70 кв-л,18 | м2 | 10
7 | 7 | 71 кв-л 2-1Б | м2 | 10
8 | 8 | 70 кв-л,4 | м2 | 10
9 | 9 | 70 кв-л, рынок (Казахстан) | м2 | 20
10 | 10 | Строителей,57 | м2 | 20
11 | 11 | Блюхера,27 | м2 | 10
12 | 12 | Блюхера,33 | м2 | 30
13 | 13 | Блюхера,25 | м2 | 10
14 | 14 | строителей,20 | м2 | 40
15 | 15 | Абая,2 | м2 | 20
16 | 16 | Караганды,26,26/2 | м2 | 100
17 | 17 | Строителей,29 | м2 | 10
18 | 18 | Караганды,28 | м2 | 60
19 | 19 | Н.Абдирова,13 | м2 | 20
20 | 20 | Сейфуллина- Тищенко 19 | м2 | 20
21 | 21 | Сейфуллина,14,16,12 | м2 | 60
22 | 22 | Тищенко-Блюхера | м2 | 20
23 | 23 | Тищенко,36 | м2 | 20
24 |  | Горка дружбы
25 | 1 | Абая,17 | м2 | 30 |  | 22.07-01.08.2024г
26 | 2 | Абая,13 | м2 | 20
27 | 3 | ГДР,36 | м2 | 20
28 | 4 | ГДР,37 | м2
29 | 5 | ГДР,38 | м2
30 | 6 | ГДР,32 | м2 | 10
31 | 7 | ГДР,3,1,6/1 | м2 | 25
32 |  | 1 микрорайон
33 | 1 | Б.Момышулы,29 а/дорога | м2 | 30 |  | 02.08-04.08.2024г
34 | 2 | Республики,41 | м2 | 20
35 |  | 2 микрорайон
36 | 1 | Б.Момышулы,19/1 | м2 | 20 |  | 22.07-01.08.2024г
37 | 2 | Момышулы,18 | м2 | 40
38 | 3 | Металлургов,5 | м2 | 20
39 | 4 | Металлургов,7/4 , 7/5,7/Д,7 | м2 | 80
40 | 5 | Республики,49 | м2 | 20
41 | 6 | Республики,49/2 | м2 | 40
42 |  | 3 микрорайон
43 | 1 | Абая,68,60 | м2 | 40 |  | 21.08.-01.09.2024г
44 | 2 | Абая,82 | м2 | 20
45 | 3 | ул Абая,68 | м2 | 20
46 | 4 | ул.Абая,82/4 | м2 | 30
47 | 5 | ул.Абая,82 | м2 | 20
48 | 6 | ул.Абая,80/3 | м2 | 20
49 | 7 | Республики,69,69/3 | м2 | 30
50 | 8 | Республики,71 | м2 | 15
51 | 9 | Республики,49,49/2 | м2 | 60
52 |  | 3А микрорайон
53 | 1 | 3А, 7 | м2 | 10 |  | 02.09-05.09.2024г
54 | 2 | 3А, 10 | м2 | 20
55 | 3 | 3А, 11 | м2 | 15
56 | 4 | 3А, 20 | м2 | 30
57 |  | 4 микрорайон
58 | 1 | Ч.Валиханова,15, 15/1-10 | м2 | 30 |  | 06.09-10.09.2024
59 | 2 | Ч.Валиханова,18 | м2 | 20
60 | 3 | Металлургов,26-28 | м2 | 100
61 | 4 | Ч.Валиханова16 | м2 | 20
62 | 5 | Мира,98,98/1,98/2 | м2 | 70
63 | 6 | Металлургов, 22-22/1,22/2,22/3 | м2 | 200
64 | 7 | Металлургов, 26,26/3 | м2 | 50
65 | 8 | Б.Независимости,21 | м2 | 40
66 | 9 | Б.Независимости,20 | м2 | 80
67 | 10 | Б.Независимости,17-19 | м2 | 50
68 | 11 | Б.Независимости,13,15/1 | м2 | 60
69 |  | 5 микрорайон
70 | 1 | Металлургов,25/2 | м2 | 20 |  | 11.09-18.09.2024г
71 | 2 | Абая,43 | м2 | 10
72 | 3 | Стадион,Тир | м2 | 40
73 | 4 | Мира,76-78,78/9,78/1 | м2 | 72
74 | 5 | Мира,74/1 | м2 | 20
75 | 6 | Б.Момышулы - Мира, 64/1,64,60,56,66, "Орхидея" | м2 | 100
76 | 7 | Б.Момышулы, 56/1,56/3,56/5 | м2 | 86
77 |  | 6 микрорайон
78 | 1 | 6мкр,33 | м2 | 15 |  | 19.09.-24.09.2024г
79 | 2 | 6мкр,34, 34 А,Б | м2 | 30
80 | 3 | 6мкр, "Байтерек" | м2 | 20
81 | 4 | 6мкр, 13/1 "Жания" | м2 | 60
82 | 5 | 6мкр,30 | м2 | 10
83 | 6 | 6мкр,36-37 | м2 | 15
84 | 7 | 6мкр,14 | м2 | 15
85 | 8 | 6мкр,54,55 | м2 | 15
86 |  | 7 микрорайон
87 | 1 | Строителей,34-36 | м2 | 60 |  | 20.09.-28.09.2024г
88 | 2 | 7 мкр,21А | м2 | 15
89 | 3 | 7 мкр,16-15 | м2 | 20
90 | 4 | 7 мкр,18-17 | м2 | 30
91 | 5 | 7 мкр,22 | м2 | 15
92 | 6 | 7 мкр,24 | м2 | 15
93 | 7 | 7мкр,1Б, 2 | м2 | 42
94 | 8 | 7мкр,33,35,30,25 | м2 | 30
95 | 9 | 7мкр,22/1 (ОСШ,27) | м2 | 30
96 | 10 | 7 мкр,28 | м2 | 10
97 | 11 | 7 мкр, 60 | м2 | 20
98 | 12 | 7 мкр, 59 | м2 | 15
99 |  | 8 микрорайон
100 | 1 | 8мкр,114 | м2 | 20 |  | с 07.07-21.07.2024г
101 | 2 | 8мкр,44-45 | м2 | 12
102 | 3 | 8мкр, 33,34 | м2 | 25
103 |  | 9 микрорайон
104 | 1 | 9 мкр, 3Б,3В,3Г,3Д,3Ж | м2 | 60 |  | 22.07-01.08.2024г
105 | 2 | 9мкр,38 | м2 | 90
106 | 3 | 9 мкр, д/сад Георгиади (э/сл) | м2 | 30
107 |  | Соц. город
108 | 1 | Маяковского,6 | м2 | 15 |  | 21.08.-01.09.2024г
109 | 2 | Темиртауская-Тулебаева | м2 | 30
110 | 3 | Байтурсынова,3 | м2 | 20
111 | 4 | Б.Независимости,2 | м2 | 20
112 | 5 | Чернышевского,116 | м2 | 20
113 | 6 | Мира 118,118/2 | м2 | 40
114 | 7 | Тулебаева,45 "Арасан" | м2 | 20
115 | 8 | Чернышевского,3102 | м2 | 20
116 | 9 | Чернышевского,37/1 | м2 | 30
117 | 10 | Байтурсынова,2,6 | м2 | 25
118 | 11 | Республики,85 | м2 | 15
119 | 12 | Озерная,2/2 | м2 | 15
120 | 13 | Тулебаева,43 | м2 | 20
121 | 14 | Абая,104 | м2 | 20
122 | 15 | Чернышевского 108 | м2 | 10
|  | Общая площадь: | 3419 |  | м2