## 3 кв
Информация о исполнении инвестиционной прграммы за III квартал 2024 года
№ | Регион | Наименование СЕМ | Наименование мероприятия | Всего сумма ИП, млн тг. |  |  | Утвержденная сумма ИП |  |  |  |  | *Примечание
за счет тарифа
[7 empty] | сети |  | оборудование
|  |  |  | млн тг. | км | шт | млн тг. | км | млн тг. | шт | шт
1 |  | ВСЕГО
|  | ТОО "Окетпес-Т" | Передача и распределение тепловой энергии
Замена сетей
|  |  | Замена участка теплотрассы от ТК-49 3-го микрорайона до дома № 16 3-А микрорайона с перезапиткой всей попадающих по врезке | 121.6364 | 3.126 |  | 121.6364 | 3.126
Закуп автотехники
|  |  | Закуп автотехники автомобиль на базе КАМАЗ с манипуляторной установкой 6т | 36.4732 |  | 1 | 36.4732 |  |  |  |  | планируется корректировка
Дополнительные мероприятия на 2024 год(в рамках гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции"
|  |  | Закуп и установка приборов учета тепловой энергии на вводе в МЖД и врезке на группу частных домов г. Темиртау | 72.1786 | 0.08 |  | 72.1786 | 0.08
|  |  | Закуп электродвигателя ЕSQ M 355-GST 6.0-315/1500 IP23 IM 1001об/мин на ТНС № 2 | 11.0714 |  | 1 | 11.0714 |  |  | 1 |  | планируется корректировка
|  |  | Замена участка тепловых сетей 2-го микрорайона ( перемычка между пр. Металлургов и пр. Б. Момышулы | 66.1965 | 0.88 |  | 66.1965 | 0.88
|  |  | Замена стальной запорной арматуры на тепловых сетях : ф 800мм-2шт; ф600мм-4шт; ф400мм-4шт; ф 300мм- 6шт; ф 200-12шт; ф 150мм-8шт. | 50.5472 |  | 36 | 50.5472 | 36 |  |  |  | планируется корректировка
Подача воды по распределительным сетям
Замена сетей
|  |  | Замена участка ХПВ на 7-ом микрорайоне от дома №9 до пр.Комсомольского | 38.5258 | 0.45 |  | 38.5258 | 0.45 |  |  |  | планируется корректировка
Дополнительные мероприятия на 2024 год(в рамках гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции"
|  |  | замена участка ХПВ на 5-ом микрорайоне от пр.Момышулы до пр.Мира методом горизонтально направленного бурения | 30.4316 | 0.285 |  | 30.4316 | 0.285
Отведение сточных вод
Замена сетей
|  |  | Замена участка напорного коллектора от ФНС квартала в сторону КГН | 136.1823 | 0.8 |  | 136.1823 | 0.8
Дополнительные мероприятия на 2024 год(в рамках гос.программы "Тариф в обмен на инвестиции"
|  |  | Замена участка напорного коллектора ф500 мм под проезжей частью пр.Республики пр. Момышулы | 13.3684 | 0.08 |  | 13.3684 | 0.08
* ТОО "Окжетпес-Т" планирует выйти с заявкой на изменение утвержденного ИП.