## Slide 1
Отчет о деятельности
ТОО «Окжетпес-Т»
за 1 полугодие 2025 года

## Slide 2: Общие сведения
Начало деятельности: 1 апреля 2016г.
Численность персонала: 581 человек.
Тарифы на регулируемые виды деятельности:
  1. Передача и распределение тепловой энергии – 2 650,23 тенге/Гкал.
  2. Снабжение тепловой энергией – 3 663,13 тенге/Гкал.
  3. Подача воды по распределительным сетям – 314,65 тенге/м3.
  4. Отведение сточных вод – 45,34 тенге/м3
Информация по абонентам |  |  |  | 
Всего абонентов по всем видам услуг | 65 557 |  |  | 
Физические лица | 62 911 |  |  | 
Юридические лица | 2 646 |  |  | 
1. Потребители тепла | 62 740 |  | 3. Потребители ХВС | 51 493
1.1. Физические лица | 60 690 |  | 3.1. Физические лица | 49 483
1.2. Юридические лица | 2 050 |  | 3.2. Юридические лица | 2 010
2. Потребители ГВС | 62 354 |  | 4. Потребители КНС | 53 829
2.1. Физические лица | 60 365 |  | 4.1. Физические лица | 51 822
2.2. Юридические лица | 1 989 |  | 4.2. Юридические лица | 2 007

## Slide 3: Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам полугодия 2025 года услуги "Передача и распределение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  | 
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  |  |  | 
 |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Передача и распределение тепловой энергии | Реконструкция ТМ №2 по пр.Строителей от пр.Республики до насосной станции ул.Ушинского | м | 1 600,00 | - | 2025 год | Приложено | 100 000,00 | - | -100 000,00 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
2 |  | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795,00 | - |  |  | 107 944,43 | - | -107 944,43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
3 |  | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1 820,00 | - |  |  | 107 944,43 | - | -107 944,43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
4 |  | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электростанцией на два поста | шт | 3,00 | - |  |  | 56 538,54 | - | -56 538,54 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
 |  | перенос сроков с 2024 года на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | Закуп выключателя TER_ VCB_ LD8_ SRF 21301029100000 | шт | 2,00 | 2,00 |  |  | 8 896,04 | 8 006,44 | -889,60 | экономия по результатам ГЗ
 | ИТОГО 2025г.: |  |  |  |  |  |  | 381 323,44 | 8 006,44 | -373 317,00 | 

## Slide 4
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение | 
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Собственные средства |  |  | Заемные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | 
Амортизация | Прибыль | Прибыль |  |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт текущего года | План | План | Факт | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  | 
13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 |  |  |  |  |  | 87 177,23 | 7 070,08 | 7 070,08 | 71,50 | 71,50 | 68,50 | 68,50 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,87 | 0,80 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответствуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1. Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов. 2. Ожидается снижение потерь от реконструируемых трубопроводов
8 006,44 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 006,44 | - |  |  |  |  | 87 177,23 | 7 070,08 | 7 070,08 | 71,50 | 71,50 | 68,50 | 68,50 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,87 | 0,80 |  | 

## Slide 5
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам полугодия 2025 года
услуги «Снабжение тепловой энергии"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  | 
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения
 |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Снабжение теловой энергией | Сервер HPE ML30 Gen11 (P65093-421) | шт. | 1 | 0,00 | 2025 год | приложено | 846,46 | 0,00 | -846,46 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
2 |  | Компьютер HP ProDesk 400 G7MT (9CY18AV) + 23.8 HP P24v G4 (9TY24AA) | шт. | 2 | 0,00 |  |  | 783,67 | 0,00 | -783,67 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
 | ИТОГО 2025г.: |  |  |  |  |  |  | 1 630,13 | 0,00 | -1 630,13 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Собственные средства |  |  | Заемные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | 
Амортизация | Прибыль | Прибыль |  |  |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт прошлого года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  | 
13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | утвержденная сумма инвестицонной программы слишком мала, чтобы существенно повлиять на износ оборудования | До конца текущего года будет обсеспечены скорость обработки электронной информации и работы с потребителями
 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам полугодия 2025 года услуги «Подача воды по распределительным сетям"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  | 
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения
 |  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции | м | 8 650 | 0 | 2025 год | Приложено | 52 120,58 | 0,00 | -52 120,58 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК
2 |  | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК
3 |  | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем - первый комплект | комплект | 1 | 0 | 2025 год |  | 1 663,90 | 0,00 | -1 663,90 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
 | ИТОГО 2025г.: |  |  |  |  |  |  | 73 784,48 | 0,00 | -73 784,48 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | 
Амортизация | Прибыль | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  | 
13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 |  |  | 0 | 0 | 6 254,94 | 21 295,17 | 65,2 | 64,3 |  |  | 56,2 | 21 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет видет в следующем году | По окончании года планируется обеспечить надежность в работе оборудования и трубопроводов.
 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - |  |  |  | 6 254,94 | 21 295,17 | 65,2 | 64,3 | 0 | 0 | 56,2 | 21 |  | 

## Slide 7: Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам полугодия 2025 года услуги «Отведение сточных вод"
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  | 
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения
 |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отведение сточных вод | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2 000 | 0 | 2025 год | Приложено | 119 725,63 | 0 | -119 725,63 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
2 |  | ФНС квартала АБВ: закуп вакуумного выключателя 10кВ | шт | 4 | 0 |  |  | 15 159,74 | 0 | -15 159,74 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
 | ИТОГО 2025г.: |  |  |  |  |  |  | 134 885,37 | 0,00 | -134 885,37 | 
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | 
Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  | 
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 |  |  |  | 74 537,63 | 10 023,01 | 68 | 67,8 |  |  | 7,5 | 2 |  | 
- |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов
- | - | 0,00 | 0,00 | 74 537,63 | 10 023,01 | 68,00 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 2,00 |  | 

## Slide 8: Информация об из исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года Услуги по передаче и распределению тепловой энергии
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 2 530 295,81 | 1 160 697,21 | - 54,13 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 298 012,63 | 121 666,12 | - 59,17 | 
1.1 | Сырье и материалы | - // - | 95 146,12 | 7 070,08 | - 92,57 | 
1.2 | Горюче-смазочные материалы | - // - | 64 257,12 | 18 100,40 | - 71,83 | 
1.3 | Энергия | - // - | 138 609,39 | 96 495,63 | - 30,38 | 
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 915 142,33 | 484 822,48 | - 47,02 | 
3 | Амортизация | - // - | 20 315,76 | 42 397,27 | 108,69 | 
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 368 592,11 | 19 910,64 | - 94,60 | 
5 | Прочие затраты (расшифровать), в т.ч. | - // - | 928 232,98 | 491 900,71 | - 47,01 | 
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 273 795,10 | 115 665,25 | - 57,75 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 273 795,10 | 115 665,25 | - 57,75 | 
6.5 | Прочие расходы | - // - | 49 994,25 | 11 156,11 | - 77,69 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 2 804 090,92 | 1 276 362,46 | - 54,48 | 
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 26 182,92 | 443 715,32 | 1 594,67 | 
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | - // - | 610 512,95 | 824 753,93 | 35,09 | 
VI | Всего доходов | - // - | 2 830 273,84 | 1 720 077,79 | - 39,23 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 1 054,02 | 649,029 | - 38,42 | 
VIII | Нормативные технические потери | % | 19,00 | 19,00 | - | 
 |  | тыс.Гкал | 247,24 | 140,51 | - 43,17 | 
IX | Тариф | тенге/ Гкал | 2 650,23 | 2 650,23 | - | 
Причины не исполнения: тарифные сметы утверждены на 12 месяцев, а факт исполнения за 6 месяцев. До конца 2025 года ТОО «Окжетпес-Т» планирует исполнить утвержденные статьи затрат в полном объеме.

## Slide 9: Информация об из исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года Услуги по снабжению тепловой энергией
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 3 852 776,31 | 2 290 288,06 | - 40,55 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 463,98 | 162,05 | - 65,07 | 
1.3 | Горюче-смазочные материалы | - // - | 439,53 | 123,81 | - 71,83 | 
1.5 | Энергия | - // - | 24,45 | 38,24 | 56,41 | 
2 | Расходы на оплату труда | - // - | 116 206,11 | 61 647,74 | - 46,95 | 
3 | Амортизация | - // - | 1 317,93 | 1 619,84 | 22,91 | 
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | - | - |  | 
5 | Прочие затраты (расшифровать) | - // - | 3 734 788,29 | 2 226 858,43 | - 40,38 | 
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 7 984,75 | 3 814,85 | - 52,22 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 7 984,75 | 3 814,85 | - 52,22 | 
6.5 | Прочие расходы | - // - | 845,36 | 69,66 | - 91,76 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 3 860 761,04 | 2 294 102,91 | - 40,58 | 
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 312,20 | - 315 440,94 | - 101 136,80 | 
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | - // - | - | 6 649,04 |  | 
VI | Всего доходов | - // - | 3 861 073,25 | 1 978 661,96 | - 48,75 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 1 054,02 | 649,03 | - 38,42 | 
VIII | Нормативные технические потери | % | - |  |  | 
 |  | тыс.Гкал | - |  |  | 
IX | Тариф | тенге/ Гкал | 3 663,13 | 3 048,65 | - 16,77 | 
Причины не исполнения: тарифные сметы утверждены на 12 месяцев, а факт исполнения за 6 месяцев. До конца 2025 года ТОО «Окжетпес-Т» планирует исполнить утвержденные статьи затрат в полном объеме.

## Slide 10: Информация об из исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года Услуги по подаче воды по распределительным сетям
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение,% | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 1 828 733,20 | 705 986,33 | - 61,39 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 324 096,93 | 32 448,24 | - 89,99 | 
1.1 | Сырье и материалы | - // - | 286 581,20 | 21 295,17 | - 92,57 | 
1.3 | Горюче-смазочные материалы | - // - | 22 472,98 | 6 330,35 | - 71,83 | 
1.5 | Энергия | - // - | 15 042,74 | 4 822,72 | - 67,94 | 
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 438 838,86 | 232 963,00 | - 46,91 | 
3 | Амортизация | - // - | 553,00 | 1 291,37 | 133,52 | 
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 161 137,35 | 9 000,37 | - 94,41 | 
5 | Прочие затраты, в т.ч. | - // - | 904 107,08 | 430 283,36 | - 52,41 | 
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 82 921,07 | 38 701,60 | - 53,33 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 82 921,07 | 38 701,60 | - 53,33 | 
6.5 | Прочие расходы | - // - | 17 637,95 | 7 736,88 | - 56,14 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 911 654,27 | 744 687,93 | - 61,04 | 
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 401,85 | 74 380,06 | 18 409,41 | 
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | - // - | 6 030,33 | 5 840,25 | - 3,15 | 
VI | Всего доходов | - // - | 1 912 056,12 | 819 068,00 | - 57,16 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 5 982,06 | 2 891,773 | - 51,66 | 
VIII | Нормативные технические потери | % | 11,93 | 11,93 | - | 
 |  | тыс.м3 | 810,33 | 467,28 | - 42,34 | 
IX | Тариф | тенге/м3 | 314,65 | 283,24 | - 9,98 | 
Причины не исполнения: тарифные сметы утверждены на 12 месяцев, а факт исполнения за 6 месяцев. До конца 2025 года ТОО «Окжетпес-Т» планирует исполнить утвержденные статьи затрат в полном объеме.

## Slide 11: Информация об из исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Окжетпес-Т» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года Услуги по отведению сточных вод
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 781 540,89 | 284 364,23 | - 63,61 | 
1 | Материальные затраты, всего, в том числе | - // - | 230 217,62 | 63 277,68 | - 72,51 | 
1.1 | Сырье и материалы | - // - | 134 885,37 | 10 023,01 | - 92,57 | 
1.3 | Горюче-смазочные материалы | - // - | 29 491,35 | 8 307,33 | - 71,83 | 
1.5 | Энергия | - // - | 65 840,89 | 44 947,34 | - 31,73 | 
2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | - // - | 380 807,45 | 201 792,86 | - 47,01 | 
3 | Амортизация | - // - | 9 818,29 | 7 614,90 | - 22,44 | 
4 | Ремонт, всего, в том числе |  | 136 921,03 | 7 176,82 | - 94,76 | 
5 | Прочие затраты (расшифровать) | - // - | 23 776,51 | 4 501,96 | - 81,07 | 
II | Расходы периода всего, в том числе | - // - | 73 275,63 | 34 617,68 | - 52,76 | 
6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 73 275,63 | 34 617,68 | - 52,76 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений |  |  |  |  | 
III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 854 816,52 | 318 981,91 | - 62,68 | 
IV | Доход (РБА*СП) | - // - | 5 065,89 | 81 136,14 | 1 501,62 | 
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | - // - | 32 483,03 | 160 325,39 | 393,57 | 
VI | Всего доходов | - // - | 859 882,41 | 400 118,05 | - 53,47 | 
VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 18 284,04 | 9 804,412 | - 46,38 | 
VIII | Нормативные технические потери | % | - | - |  | 
 |  | тыс.м3 | - | - |  | 
 | сумма неисполнения |  | 30 866,57 | 110 908,90 | 259,32 | 
IX | Тариф | тенге/ м3 | 45,34 | 40,81 | - | 
Причины не исполнения: тарифные сметы утверждены на 12 месяцев, а факт исполнения за 6 месяцев. До конца 2025 года ТОО «Окжетпес-Т» планирует исполнить утвержденные статьи затрат в полном объеме.

## Slide 12: Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии
ТЫС. ТЕНГЕ
Прибыль: 1 728 163
5 228 697
3 500 534
Chart: Доходы
| тепловая энергия | холодная вода | канализация
 | 3698739749.9 | 819067995.62 | 444485278.93
Chart: Расходы
| Покупка теповой энергии | Электроэнергия | Покупка воды | Заработная плата | Ремонты | Амортизация | Прочие производственные | Административные
 | 2226791.3296 | 146303.9299 | 426852.7771 | 1190859.2822 | 36087.8214 | 53473.3427 | 571150.5112 | 26227.0525

## Slide 13
тепловая энергия
Chart: 
| 1 полугодие 2024 | 1 полугодие 2025
сверхнормативные потери | 15.3 | -51.86
собственные нужды | 3.1342 | 1.86
нормативные потери | 117.7 | 140.51
реализация | 666.4 | 649.03
покупка | 849 | 739.54
холодное водоснабжение
Chart: 
| 1 полугодие 2024 | 1 полугодие 2025
сверхнормативные потери | 1092.6 | 274.92
собственные нужды | 83.6 | 46.85
нормативные потери | 570.2 | 435.31
реализация | 2877.6 | 2891.77
покупка | 4586.9 | 3648.85
Информация об объемах предоставленных услуг
Тепловая энергия | 649 028,51 | тыс.Гкал
Холодная вода | 2 891 772,88 | тыс.м3
Канализация | 9 804 412,02 | тыс.м3
Информация о распределении энергоресурсов

## Slide 14
Функционирует WhatsApp и Telegram Бот, сайт:
Передача показаний с приборов учета
Просмотр детализации квитанции
Оформление заявки на опломбировку прибора учета
Реализована возможность оставить обращение генеральному директору предприятия
Реализована возможность оставить обращение об отсутствии ХВС, ГВС и Электроэнергии
Ежемесячное уведомление о выставлении счетов за коммунальные услуги физическим лицам и индивидуальным предпринимателям и возможность внесения оплаты через мобильные приложения банков второго уровня.
Возможность формирования квитанции на оплату коммунальных услуг в режиме онлайн
Функционирует Cаll Centеr
Прием показаний с приборов учета в для дальнейшей передачи в бот
Ведется разъяснительная работа по начислению и задолженности
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
www.okjetpest.kz
«Досудебный кабинет»
Осуществляется постоянный прием потребителей по вопросам задолженности, проводится разбирательство возникновения задолженности.
Заключается гарантийное обязательство на погашение задолженности частями в соответствии с утвержденным регламентом предприятия.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ
С января 2025 года в отношении ТОО «Окжетпес-Т» начата процедура реабилитации.
В компетентных и уполномоченных государственных органах на согласовании находится план реабилитации предприятия.

## Slide 15: ПРИМЕЧАНИЯ
п.4 и п. 5 Главы 299 Глава 7. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не относятся к ТОО «Окжетпес-Т», так как действующие тарифы утверждены затратным способом.
Более подробно ознакомиться с деятельностью предприятия за 1 полугодие 2025 года вы можете на официальном интернет-ресурсе ТОО «Окжетпес-Т»: сайт https://okjetpest.kz в разделе «Полезная информация»