## СВОД ИП 2025 (hidden)
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Источник финансирования, тыс. тенге
[5 empty] | собственные | заемные | Бюджетные средства ГУ ОЖКХ | Нерегулируемая (иная) деятельность
"Передача и распределение тепловой энергии"
| Всего на 2026 год |  | 3815 | 387324.5 | 55236.69 | 0 | 332087.81 | 0
1 | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795 | 107944.43 |  |  | 107944.43
2 | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1820 | 107944.43 |  |  | 107944.43
3 | Реконструкция ТМ №3 по ул.Мичурина от ВК Мука -Сахар ( ул.Караганды) до ТП-34 | м | 1200 | 116198.95 |  |  | 116198.95
4 | Закуп а/техники: трактор-насос МТЗ с навесным оборудованием и обратной лопатой | шт | 2 | 36236.69 | 36236.69
5 | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электрогенератором на два поста | шт | 1 | 19000 | 19000
"Снабжение тепловой энергии"
| Всего на 2026 год |  | 6 | 2268.8046 | 2268.8046 | 0 | 0 | 0
1 | МФУ HP LaserJet M430f | шт. | 4 | 1267.96 | 1267.96
2 | МФУ Xerox WorkCentre B1025DNA | шт. | 1 | 480.8546 | 480.8546
3 | Сетевой накопитель Synology DiskStation DS 1522+ | шт. | 1 | 519.99 | 519.99
"Подача воды по распределительным сетям"
| Всего на 2026 год |  | 9000 | 78949.398 | 1578.508 | 0 | 77370.89 | 0
1 | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции |  | 9000 | 57370.89 |  |  | 57370.89
2 | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А |  | 1 | 20000 |  |  | 20000
3 | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем -второй комплект | комплект | 1 | 1578.508 | 1578.508
"Отведение сточных вод"
| Всего на 2026 год |  | 2200 | 144640.847 | 19181.857 | 0 | 125458.99 | 0
1 | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2200 | 125458.99 |  |  | 125458.99
2 | ФНС 117 квартала:Закуп трансформатора 10/0,4 кВа1000кВ | шт | 4 | 14821.787 | 14821.787
| Перенос сроков с 2025 года | шт
3 | Ваккумный выключатель | шт |  | 4360.07 | 4360.07
ВСЕГО на 2026 год

## по формам (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 год
ТОО "Окжетпес-Т"
(наименование субъекта)
"Передача и распределение тепловой энергии", "Снабжение тепловой энергии", "Подача воды по распределительным сетям", "Отведение сточных вод"
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии | Реконструкция ТМ №2 по пр.Строителей от пр.Республики до насосной станции ул.Ушинского | м | 1600 | 0 | 2025 год | Приложено | 100000 | 0 | -100000 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1. Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов. 2. Ожидается снижение потерь от реконструируемых трубопроводов
2 |  | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
3 |  | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1820 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
4 |  | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электростанцией на два поста | шт | 3 | 0 |  |  | 56538.54 | 0 | -56538.54 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
перенос сроков с 2024 года на 2025 год
5 |  | Закуп выключателя TER_ VCB_ LD8_ SRF 21301029100000 | шт | 2 | 2 |  |  | 8896.042 | 8006.4378 | -889.6042 | экономия по результатам ГЗ | 8006.4378 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 381323.442 | 8006.4378 | -373317.0042 |  | 0 | 0 |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8
1 | Снабжение теловой энергией | Сервер HPE ML30 Gen11 (P65093-421) | шт. | 1 | 0 | 2025 год | приложено | 846.46 | 0 | -846.46 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | утвержденная сумма инвестицонной программы слишком мала, чтобы существенно повлиять на износ оборудования | До конца текущего года будет обсеспечена скорость обработки электронной информации и работы с потребителями
2 |  | Компьютер HP ProDesk 400 G7MT (9CY18AV) + 23.8 HP P24v G4 (9TY24AA) | шт. | 2 | 0 |  |  | 783.67 | 0 | -783.67 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 1630.13 | 0 | -1630.13 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции | м | 8650 | 0 | 2025 год | Приложенно | 52120.58 | 0 | -52120.58 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0 | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 |  |  | 56.2 | 21 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет видет в следующем году | По окончании года планируется обеспечить надежность в работе оборудования и трубопроводов.
2 |  | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 20000 | 0 | -20000 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0
3 |  | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем - первый комплект | комплект | 1 | 0 | 2025 год |  | 1663.9 | 0 | -1663.9 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 73784.48 | 0 | -73784.48 |  | 0 | 0 |  |  | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 | 0 | 0 | 56.2 | 21
1 | Отведение сточных вод | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2000 | 119725.63 | 2025 год | Приложенно | 119725.63 | 0 | -119725.63 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 74537.632 | 10023.0128 | 68 |  |  |  | 7.5 | 2
2 |  | ФНС квартала АБВ: закуп вакуумного выключателя 10кВ | шт | 4 | 15159.74 |  |  | 15159.74 | 0 | -15159.74 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 67.8 |  |  |  |  | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 134885.37 | 0 | -134885.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74537.632 | 10023.0128 | 68 | 67.8 | 0 | 0 | 7.5 | 2
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

## передача тепла 1 полугодие 26
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 год
ТОО "Окжетпес-Т" | [12 empty] | Продолжение
(наименование субъекта)
"Передача и распределение тепловой энергии"
"Снабжение тепловой энергии"
"Подача воды по распределительным сетям"
"Отведение сточных вод"
(вид деятельности)
Продолжение
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795 | 0 | 2026 год | Приложено | 107944.43 | 0 | -107944.43 | Мероприятие исполнено в 2025г. |  |  |  | 107944.43 | 7070.0832 | 14374.9816 | 71.7 | 70.35 | 0.16 | 2.2 | -0.22 | 0.16 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2026 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1. Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов. 2. Ожидается снижение потерь от реконструируемых трубопроводов
2 |  | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1820 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | Мероприятие исполнено в 2025г. |  |  |  | 107944.43
3 |  | Реконструкция ТМ №3 по ул.Мичурина от ВК Мука -Сахар ( ул.Караганды) до ТП-34 | м | 1200 | 0 |  |  | 116198.95 | 0 | -116198.95 | Мероприятие исполнено в 2025г. |  |  |  | 116198.95
4 |  | Закуп а/техники: трактор-насос МТЗ с навесным оборудованием и обратной лопатой | шт | 2 | 0 |  |  | 36236.69 | 0 | -36236.69 | Планируется скорректировать мероприятие
|  | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электрогенератором на два поста | шт | 1 |  |  |  | 19000 |  |  | Планируется скорректировать мероприятие
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 387324.5 | 0 | -368324.5 |  | 0 | 0 |  |  | 7070.0832 | 14374.9816 | 71.7 | 70.35 | 0.16 | 2.2 | -0.22 | 0.16
1 | Снабжение теловой энергией | Сервер HPE ML30 Gen11 (P65093-421) | шт. | 1 | 0 | 2025 год | приложено | 846.46 | 0 | -846.46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | утвержденная сумма инвестицонной программы слишком мала, чтобы существенно повлиять на износ оборудования | До конца текущего года будет обсеспечена скорость обработки электронной информации и работы с потребителями
2 |  | Компьютер HP ProDesk 400 G7MT (9CY18AV) + 23.8 HP P24v G4 (9TY24AA) | шт. | 2 | 0 |  |  | 783.67 | 0 | -783.67 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 1630.13 | 0 | -1630.13 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции | м | 8650 | 0 | 2025 год | Приложенно | 52120.58 | 0 | -52120.58 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0 | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 |  |  | 56.2 | 21 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет видет в следующем году | По окончании года планируется обеспечить надежность в работе оборудования и трубопроводов.
2 |  | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 20000 | 0 | -20000 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0
3 |  | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем - первый комплект | комплект | 1 | 0 | 2025 год |  | 1663.9 | 0 | -1663.9 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 73784.48 | 0 | -73784.48 |  | 0 | 0 |  |  | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 | 0 | 0 | 56.2 | 21
1 | Отведение сточных вод | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2000 | 119725.63 | 2025 год | Приложенно | 119725.63 | 0 | -119725.63 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 74537.632 | 10023.0128 | 68 |  |  |  | 7.5 | 2
2 |  | ФНС квартала АБВ: закуп вакуумного выключателя 10кВ | шт | 4 | 15159.74 |  |  | 15159.74 | 0 | -15159.74 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 67.8 |  |  |  |  | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 15159.74 | 0 | -15159.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74537.632 | 10023.0128 | 68 | 67.8 | 0 | 0 | 7.5 | 2
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

## снабжение тепла 1 полугодие 26
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 год
ТОО "Окжетпес-Т"
(наименование субъекта)
"Передача и распределение тепловой энергии"
"Снабжение тепловой энергии"
"Подача воды по распределительным сетям"
"Отведение сточных вод"
(вид деятельности)
Продолжение
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии | Реконструкция ТМ №2 по пр.Строителей от пр.Республики до насосной станции ул.Ушинского | м | 1600 | 0 | 2025 год | Приложено | 100000 | 0 | -100000 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1. Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов. 2. Ожидается снижение потерь от реконструируемых трубопроводов
2 |  | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
3 |  | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1820 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
4 |  | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электростанцией на два поста | шт | 3 | 0 |  |  | 56538.54 | 0 | -56538.54 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
перенос сроков с 2024 года на 2025 год
5 |  | Закуп выключателя TER_ VCB_ LD8_ SRF 21301029100000 | шт | 2 | 2 |  |  | 8896.042 | 8006.4378 | -889.6042 | экономия по результатам ГЗ | 8006.4378 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 381323.442 | 8006.4378 | -373317.0042 |  | 0 | 0 |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8
1 | Снабжение теловой энергией | МФУ HP LaserJet M430f | шт. | 4 | 4 | 2026 год | Приложено | 1267.96 | 1267.96 | 0 | Выполнено | 2152.7085 | 116.0961 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | утвержденная сумма инвестицонной программы слишком мала, чтобы существенно повлиять на износ оборудования | До конца текущего года будет обсеспечена скорость обработки электронной информации и работы с потребителями
|  | МФУ Xerox WorkCentre B1025DNA | шт. | 1 | 1 |  |  | 480.8546 | 480.85 | -0.0046 | Выполнено
2 |  | Сетевой накопитель Synology DiskStation DS 1522+ | шт. | 1 | 0 |  |  | 519.99 | 0 | -519.99 | Планируется корректировка |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 2268.8046 | 1748.81 | -519.9946 |  | 2152.7085 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции | м | 8650 | 0 | 2025 год | Приложенно | 52120.58 | 0 | -52120.58 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0 | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 |  |  | 56.2 | 21 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет видет в следующем году | По окончании года планируется обеспечить надежность в работе оборудования и трубопроводов.
2 |  | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 20000 | 0 | -20000 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0
3 |  | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем - первый комплект | комплект | 1 | 0 | 2025 год |  | 1663.9 | 0 | -1663.9 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 73784.48 | 0 | -73784.48 |  | 0 | 0 |  |  | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 | 0 | 0 | 56.2 | 21
1 | Отведение сточных вод | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2000 | 119725.63 | 2025 год | Приложенно | 119725.63 | 0 | -119725.63 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 74537.632 | 10023.0128 | 68 |  |  |  | 7.5 | 2
2 |  | ФНС квартала АБВ: закуп вакуумного выключателя 10кВ | шт | 4 | 15159.74 |  |  | 15159.74 | 0 | -15159.74 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 67.8 |  |  |  |  | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 134885.37 | 0 | -134885.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74537.632 | 10023.0128 | 68 | 67.8 | 0 | 0 | 7.5 | 2
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

## вода 1 полугодие 2026
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 год
ТОО "Окжетпес-Т"
(наименование субъекта)
"Передача и распределение тепловой энергии"
"Снабжение тепловой энергии"
"Подача воды по распределительным сетям"
"Отведение сточных вод"
(вид деятельности)
Продолжение
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии | Реконструкция ТМ №2 по пр.Строителей от пр.Республики до насосной станции ул.Ушинского | м | 1600 | 0 | 2025 год | Приложено | 100000 | 0 | -100000 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1. Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов. 2. Ожидается снижение потерь от реконструируемых трубопроводов
2 |  | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
3 |  | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1820 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
4 |  | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электростанцией на два поста | шт | 3 | 0 |  |  | 56538.54 | 0 | -56538.54 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
перенос сроков с 2024 года на 2025 год
5 |  | Закуп выключателя TER_ VCB_ LD8_ SRF 21301029100000 | шт | 2 | 2 |  |  | 8896.042 | 8006.4378 | -889.6042 | экономия по результатам ГЗ | 8006.4378 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 381323.442 | 8006.4378 | -373317.0042 |  | 0 | 0 |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8
1 | Снабжение теловой энергией | Сервер HPE ML30 Gen11 (P65093-421) | шт. | 1 | 0 | 2025 год | приложено | 846.46 | 0 | -846.46 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | утвержденная сумма инвестицонной программы слишком мала, чтобы существенно повлиять на износ оборудования | До конца текущего года будет обсеспечена скорость обработки электронной информации и работы с потребителями
2 |  | Компьютер HP ProDesk 400 G7MT (9CY18AV) + 23.8 HP P24v G4 (9TY24AA) | шт. | 2 | 0 |  |  | 783.67 | 0 | -783.67 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 1630.13 | 0 | -1630.13 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции | м | 9000 | 0 | 2026 год | Приложенно | 57370.89 | 0 | -57370.89 | Мероприятие выполняется в рамках "НацПроекта" |  |  | 0 | 0 | 6254.94 | 25772.9157 | 64.3 | 63.2 | 1.36 |  | 21 | 11 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет видет в следующем году | По окончании года планируется обеспечить надежность в работе оборудования и трубопроводов.
2 |  | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А | шт | 1 | 0 | 2026 год |  | 20000 | 0 | -20000 | Мероприятие выполняется |  |  | 0 | 0
3 |  | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем -второй комплект | комплект | 1 | 0 | 2026 год |  | 1578.508 | 0 | -1578.508 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 78949.398 | 0 | -78949.398 |  | 0 | 0 |  |  | 6254.94 | 25772.9157 | 64.3 | 63.2 | 1.36 | 0 | 21 | 11
1 | Отведение сточных вод | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2000 | 119725.63 | 2025 год | Приложенно | 119725.63 | 0 | -119725.63 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 74537.632 | 10023.0128 | 68 |  |  |  | 7.5 | 2
2 |  | ФНС квартала АБВ: закуп вакуумного выключателя 10кВ | шт | 4 | 15159.74 |  |  | 15159.74 | 0 | -15159.74 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 67.8 |  |  |  |  | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 134885.37 | 0 | -134885.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74537.632 | 10023.0128 | 68 | 67.8 | 0 | 0 | 7.5 | 2
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

## отвод 1 полугодие 2025
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 год
ТОО "Окжетпес-Т"
(наименование субъекта)
"Передача и распределение тепловой энергии"
"Снабжение тепловой энергии"
"Подача воды по распределительным сетям"
"Отведение сточных вод"
(вид деятельности)
Продолжение
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача и распределение тепловой энергии | Реконструкция ТМ №2 по пр.Строителей от пр.Республики до насосной станции ул.Ушинского | м | 1600 | 0 | 2025 год | Приложено | 100000 | 0 | -100000 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г. |  |  |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1. Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов. 2. Ожидается снижение потерь от реконструируемых трубопроводов
2 |  | Реконструкция ТМ №3 по пр.Металлургов вдоль 3 -го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (пр.Республики) | м | 795 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
3 |  | Реконструкция ТМ №2а по ул.Амангельды от д.№7 6-го микрорайона до ТК-4а по ул.Темиртауская | м | 1820 | 0 |  |  | 107944.43 | 0 | -107944.43 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2025г.
4 |  | Закуп а/техники:ГАЗЕЛЬ тентованная с электростанцией на два поста | шт | 3 | 0 |  |  | 56538.54 | 0 | -56538.54 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
перенос сроков с 2024 года на 2025 год
5 |  | Закуп выключателя TER_ VCB_ LD8_ SRF 21301029100000 | шт | 2 | 2 |  |  | 8896.042 | 8006.4378 | -889.6042 | экономия по результатам ГЗ | 8006.4378 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 381323.442 | 8006.4378 | -373317.0042 |  | 0 | 0 |  |  | 87177.23 | 7070.0832 | 71.5 | 68.5 | 0.16 | 0.16 | 0.87 | 0.8
1 | Снабжение теловой энергией | Сервер HPE ML30 Gen11 (P65093-421) | шт. | 1 | 0 | 2025 год | приложено | 846.46 | 0 | -846.46 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | утвержденная сумма инвестицонной программы слишком мала, чтобы существенно повлиять на износ оборудования | До конца текущего года будет обсеспечена скорость обработки электронной информации и работы с потребителями
2 |  | Компьютер HP ProDesk 400 G7MT (9CY18AV) + 23.8 HP P24v G4 (9TY24AA) | шт. | 2 | 0 |  |  | 783.67 | 0 | -783.67 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 1630.13 | 0 | -1630.13 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | Подача воды по распределительным сетям | Реконструкция водовода Караганда-Темиртау со строительством повысительной насосной станции | м | 8650 | 0 | 2025 год | Приложенно | 52120.58 | 0 | -52120.58 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0 | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 |  |  | 56.2 | 21 | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Средства затраченные на реализация ИП 2025 года не соответсвуют фактически требуемым на реконструкцию сетей и оборудования. Результат о реализации будет видет в следующем году | По окончании года планируется обеспечить надежность в работе оборудования и трубопроводов.
2 |  | Строительство системы обеззораживания воды гипохлоритом натрия (электролизным методом) для комплекса сооружений ТОО "Окжетпес-Т" по адресу: г.Темиртау,ул.Амангельды,102А | шт | 1 | 0 | 2025 год |  | 20000 | 0 | -20000 | Согласно данных местного бюджета денежные средства на исполнение проекта НЕ ВЫДЕЛЕНО. Планируется корректировка мероприятий инвестиционной программы в сроки установленные законодательством РК |  |  | 0 | 0
3 |  | Закуп насосного оборудования на насосную станцию Республики-Сейфуллина:насос Pedrollo108 с частотным преобразователем - первый комплект | комплект | 1 | 0 | 2025 год |  | 1663.9 | 0 | -1663.9 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года |  |  | 0 | 0
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 73784.48 | 0 | -73784.48 |  | 0 | 0 |  |  | 6254.94 | 21295.1715 | 65.2 | 64.3 | 0 | 0 | 56.2 | 21
1 | Отведение сточных вод | Строительство хоз-фекальной канализации к ИЖД квартала АБВ | м | 2000 | 0 | 2026 год | Приложенно | 125458.99 | 0 | -125458.99 | По данным ОЖКХ фактическое исполнение начнется с июля 2026г. |  |  |  |  | 10023.0128 | 4655.6427 | 67.8 |  |  |  | 2
2 |  | ФНС 117 квартала:Закуп трансформатора 10/0,4 кВа1000кВ | шт | 4 | 0 |  |  | 14821.787 | 0 | -14821.787 | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Износ сетей значительно превышают нормативные значения. Результат о реализации будет виден в следующем году | 1Обеспечено надежность в работе оборудования и трубопроводов
|  | Ваккумный выключатель | шт | 1 | 0 |  |  | 4360.07 |  |  | Исполнение планируется во втором полугодии текущего года
| ИТОГО 2025г.: | [6 empty] | 144640.847 | 0 | -140280.777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10023.0128 | 4655.6427 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).